Отдел образования

Администрации Московского  района

Программа развития

государственного общеобразовательного

учреждения  лицея № 366 Московского района

Санкт-Петербурга

«Физико-математический лицей»

«Лицей социального успеха»

на 2011-2015 г.г.

г. Санкт-Петербург

2011 г.

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                        «СОГЛАСОВАНО»

Директор ГОУ ФМЛ №366                                           Начальник отдела образования

____________Н.А.Попова                                             Администрации Московского района

« ___» ________2011г.                                                            ______________Л.П. Иванова

|  | Программа утверждена на педагогическом совете ГОУ ФМЛ № 366 Протокол № _7__ от « 02 » февраля 2011г. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы развития ГОУ  лицея №366   на 2011 - 2015 гг.	4

2. Введение.	6

3. Проблемно-ориентированный анализ  деятельности лицея как  образовательной организации по решению проблемы качества и эффективности.	8

4. Концептуальная модель развития лицея.	13

5. Инновационная образовательная программа	17

6. Обоснование образовательной модели лицея – как Центра математического	22

образования	22

6.1 Инновационные идеи развития  педагогической системы лицея.	24

7. Целевая программа «Инновационная образовательная программа лицея - программа социальной успешности личности»	25

8. Целевая программа "Информационно-образовательная среда лицея"	31

8.1  Обоснование необходимости принятия программы.	31

8.2 	Цели и задачи программы	32

8.3 Основные направления реализации программы  "Информационно-образовательная среда лицея"	34

8.4 Ожидаемые результаты	35

8.5 Этапы информатизации	35

8.6 Основные результаты внедрения программы.	39

9. Целевая программа «Лицей  как обучающая организация»	39

10. Целевая программа «ЗДОРОВЬЕ  И  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ»	46

11. Проект: «Коуч-сопровождение талантливых детей»	50

11.1 Концептуальная модель инновационного  проекта.	50

11.2 Проектирование инновационных изменений	51

11.3 Социальный эффект от реализации проекта.	54

11.4 Показатели эффективности  реализации проекта.	54

12. Управление  программой.	55

13. Целевая программа «Система управления качеством образовательного процесса».	56

14. Целевая программа «Материально-техническое и  ресурсное  обеспечение образовательного процесса».	57

# 1. Паспорт программы развития ГОУ  лицея №366  
на 2011 - 2015 гг.

| Полное наименование программы | Программа перспективного развития Государственного общеобразовательного учреждения лицей №366 Московского района Санкт-Петербурга «Физико-математический лицей» «Лицей социального успеха» на 2011-2015 г.г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон «Об образовании» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 года; - Федеральный закон Российской Федерации N 309 - ФЗ «О понятии и структуре федерального государственного образовательного стандарта»; - Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2006-2012 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.09.2005 года №1340-р. - «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»», утвержденная Президентом РФ Д.А.Медведевым. Пр - 271 от 04 февраля 2010 г. - Закон Российской Федерации "О федеральных образовательных стандартах". Принят Государственной думой в 2004 г. - Перечень поручений Президента Российской Федерации п.13 (от 06.12.2010 № Пр- 3534) по реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 30.11.2010 - Устав лицея. |
| Проблема | Необходимость расширения образовательной системы лицея с целью обеспечения качества образовательного процесса и развития его инновационного потенциала. |
| Цель программы | Создание условий для реализации модели Центра математического образования, обеспечивающего инновационность педагогического опыта в системе образования Санкт-Петербурга и направленного на новое качество компетентностей выпускников, их конкурентоспособность и социальную успешность. |
| Основные задачи программы | 1. Создание условий для реализации компетентностной модели содержания образования по профилю лицея и совершенствования технологий обучения. 2.Создание спектра возможностей для реализации каждым выпускником лицея своего потенциала в различных сферах деятельности. 3. Создание системы оптимального соотношения базового, повышенного уровня образования и системы дополнительного образования. 4..Дальнейшее развитие и обновление организационно – управленческих механизмов и распространение опыта учителей лицея. 5.Развитие эффективной воспитательной системы лицея, обеспечивающей широкий спектр возможностей дополнительного образования, системы школьного самоуправления и социальной активности учащихся. 6.Совершенствование информационно-образовательной инфраструктуры системы образования лицея как механизма обеспечения качества, доступности образования и социального взаимодействия партнеров школы. 7.Повышение профессиональной компетентности учителей. 8.Создание образовательных программ, соответсвующих новым образовательным стандартам. |
| Перечень целевых программ | Целевая программа «Инновационная образовательная программа лицея - программа социальной успешности личности» Целевая программа «Информационно-образовательная среда лицея» Целевая программа «Лицей как обучающая организация» Целевая программа «Здоровье и здоровый образ жизни» Целевая программа «Управление качеством на основе образовательного мониторинга». Инновационный проект «Коуч-сопровождение одаренных детей» |
| Периоды и этапы реализации программы | Программа реализуется в период 2011 – 20015гг по следующим этапам: 1 этап (2011 – 2012гг ). – информационно-мотивационный. Повышение квалификации педагогического коллектива в условиях внедрения образовательных стандартов второго поколения. Внесение необходимых изменений в локальные акты, формирование творческих групп педагогов. Работа с родительской общественностью. Подготовка школы к работе в новых организационно- экономических условиях, в соответствии с требованиями НОИ «Наша новая школа» 2 этап (2012-2013 гг.)- подготовительно-преобразующий. Развитие внешнего взаимодействия школы с социальными партнерами, органами местного самоуправления. Развитие информационных возможностей образовательного процесса лицея. Организация деятельности творческих групп по реализации отдельных проектов программы. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. 3 этап ( 2013 – 2014гг)- преобразующий. Реализация ведущих целевых программ и проектов программы развития школы. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов. 4 этап (2014 -2015гг) – заключительно-прогностический. Подведение итогов и научное системное осмысление результатов реализации программы на семинарах и конференциях тиражирование накопленного опыта. Обновление материальной базы лицея. Постановка новых стратегических задач развития образовательной системы лицея, подготовка текста новой программы развития. |
| Целевые индикаторы эффективности реализации Программы | - Развитие инновационного потенциала лицея. - создание учебно-методического комплекса, обеспечивающего компетентностный подход в образовательной программе лицея физико-математического профиля; -создание информационной инфраструктуры лицея, обеспечивающей доступность качественных ресурсов; - организация эффективного сетевого взаимодействия с социальными партнерами лицея; - создание эффективной системы управления инновациями. - Создание эффективной системы управления качеством образования лицея. - эффективность управленческих действий по обеспечению качества образования; - эффективность управленческих действий по обеспечению культурно-эстетической среды школы; - эффективность управленческих действий по созданию системы взаимодействия педагогов, служб сопровождения для создания системы оптимального соотношения основного и дополнительного образования лицеистов; - эффективность управленческой деятельности по созданию оптимальных условий для сохранения здоровья, обеспечения психологической комфортности субъектов образовательного процесса; - эффективность деятельности школы по созданию условий доступности качественных образовательных ресурсов (создание информационной среды школы, организация эффективного сетевого взаимодействия с социальными партнёрами школы, создание условий безопасности организации образовательного процесса); -эффективность управленческих действий по созданию условий для развития профессиональной компетентности педагогов лицея; - эффективность управленческой деятельности по материально-техническому оснащению образовательного процесса. |
| Критерии достижения результатов: | - Успешная реализация модели образовательного учреждения нового типа - Центра математического образования. - Востребованность образовательной программы лицея, предполагающей разнообразный спектр возможностей лицеистов. - Удовлетворенность родителей и лицеистов качеством и эффективностью учебно-воспитательной системы лицея. - Повышение роли индивидуальных достижений в развитии учащихся. - Личностное и профессиональное самоопределение выпускников лицея. - Высокий уровень социального развития, социальной успешности, социальной адаптации выпускников лицея. - Высокий уровень методологической культуры и профессиональной компетентности педагогов. - Организация сетевого взаимодействия на договорной основе. - Востребованность опыта инновационной деятельности лицея другими образовательными учреждениями и педагогами. - Наличие опубликованных в печати и изданных дидактических материалов по результатам инновационной деятельности. |
| Разработчики программы | Творческая группа в составе администрации школы, председателей методических объединений при участии родительской общественности. |
| ФИО, должность, телефон руководителя программы | Попова Наталья Алексеевна, директор лицея. Телефон: 388 – 26 – 52 Цветкова Татьяна Кузьминична, заместитель директора по учебно–воспитательной работе. Телефон: 388 – 87 – 49 |
| Сайт лицея | fml366.org |
| Постановление об утверждении программы | Решение педагогического совета школы №366 Протокол № ___ от 02.02. 2011г. |
| Система организации контроля за выполнением программы | Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Совет лицея. |

# 2. Введение.

Коренные преобразования в системе образования, связанные с ее модернизацией,  затрагивают не только институты образования, но и предполагают формирование нового сознания и новой идеологии, связанной с системным  крупномасштабным  государственным реформированием всей социальной сферы. Новый подход с одной стороны предполагает  общественный заказ на новое качество образования, то есть  развитие демократических институтов, обеспечивающих это качество, а с другой стороны, ответ школы как образовательного института на новые вызовы в форме проектирования своего развития.

Ориентация на новые образовательные результаты влечет за собой существенные изменения всей системы образовательной деятельности лицея. Прежде всего, актуализируется задача формирования навыков самостоятельной познавательной  и практической деятельности обучаемых. Основной целью учебного процесса становится не только усвоение знаний, но овладение способами этого усвоения, развитие познавательной потребности и творческого потенциала учащихся. Достижение личностных результатов обучения, развитие мотивационных ресурсов обучаемых требует личностно-ориентированного образовательного процесса, построения индивидуальных образовательных программ и траекторий для каждого школьника.

Современное образовательное учреждение  развивается в условиях  быстро меняющихся требований, как к самой образовательной организации, так и к образовательным результатам, обеспеченным   ее педагогической системой. Для лицея, традиция педагогической системы которого строится на  ценностях  интеллектуального развития личности, важными предпосылками становления нового   качества деятельности  являются:

- новые требования к характеру профессиональной деятельности учителя, базирующиеся на современном междисциплинарном знании о развитии человека средствами образования;

- актуальность математического образования  в традициях образовательной программы  лицея как системообразующего фундамента базовых компетенций школьников;

- актуализация значимости новых надпредметных образовательных  умений школьников, то есть,  таких умений, которые позволяют учащимся находить варианты решения социальных проблем, используя варианты личностно-значимой деятельности;

- необходимость эффективного развития  педагогического сообщества лицея  как создателя  такой профессиональной среды, в которой реализуются гуманитарные ценности, формулируются новые профессиональные задачи. Новые ориентиры профессиональной компетентности педагогов приводят к необходимости изучения  новых возможностей образовательно-формирующей среды самого лицея;

- необходимость эффективного внедрения организационно-управленческих механизмов для управления качеством образования в лицее.

Новые тенденции развития социальной среды не позволяют лицею оставаться в режиме

пассивно-приспособительной деятельности, эффективной является позиция прогнозирования  своих будущих изменений с точки зрения  качества образовательной деятельности.

При этом,  качество образования рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий все этапы становления личности, условия и результаты образовательного процесса, а также критерий эффективности деятельности образовательного учреждения, соответствия реально достигаемых результатов  нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

Участие лицея в международном мониторинговом исследовании качества образования TIMMS-2008 г по математике (углубленный курс)., где выпускники лицея показали высокий уровень образовательных результатов– 78 баллов из 100 (средний балл по России – 57),  позволяет говорить о  наличии предпосылок включенности лицея в Общероссийскую систему качества образования (ОСОКО), при которой будет создана  единая концептуально-методологическая база оценки образовательных  и личностных достижений детей и взрослых, а также  будут выявлены факторы,  влияющие на образовательные результаты.

Сегодня становится все более очевидным, что социальная успешность личности, является интегративным  критерием качества образовательной деятельности лицея. Отсроченные результаты образования, то есть удовлетворенность выпускников профессиональной деятельностью, их успешность, мобильность, включенность  в инновационные процессы развития  науки и производства являются трудноизмеримыми в привычных традициях оценки образовательных результатов, однако именно таков вектор   развития лицея – вектор социальной успешности, а именно: стратегия лидерства лицея закладывает основы для стратегии лидерства у своих выпускников.

В современных рыночных условиях актуальными становятся такие способности, которые позволят выпускникам лицея  успешно самоопределиться в мире, принимать обоснованные решения относительно своего будущего, быть активными и мобильными субъектами на рынке труда. Но и лицей должен выживать в рыночных условиях, то есть стратегия лидерства является наиболее эффективной стратегией, если в качестве основания лежит идея  эффективной образовательной организации, отвечающей запросам социума. И в этом смысле должны быть гармонизированы отношения всех субъектов образовательного процесса, спроектировано эффективное развитие и реализована системная стратегия инновационных изменений.

Лицей  ориентируется на целевые ориентиры, обеспечивающие его развитие. К таким индикаторам относятся :

- инновационность образовательной деятельности  в логике трех основных элементов инновационого процесса: создания педагогических новшеств, их внедрения и освоения, а также применения и распространения.

- качество образования в лицее как динамическое соответствие современным запросам со стороны всех заинтересованных субъектов – непосредственных и опосредованных заказчиков, в первую очередь, учащихся и их родителей (законных представителей), работодателей, государства; адекватность содержания образования современным социальным условиям.

В качестве индикаторов оценки качества образования в лицее принимается:

- качество образовательной программы, предполагающей разнообразный спектр возможностей лицеистов;

- качество и эффективность воспитательной системы лицея;

- качество иноформационно-образовательной среды лицея;

- качество  инфраструктуры системы образования лицея;

- эффективность системы повышения квалификации педагогического коллектива лицея;

- эффективность внутрилицейской системы управления  качеством.

Интеграционный показатель выбранных направлений должен  задать высокий рейтинг лицея как эффективной образовательной организации.

Программа модернизации российского образования ориентирована на достижение нового качества образования, которое призвано обеспечить «наряду с внедрением компетентностного подхода расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для учащихся».

Ключевыми принципами модернизации российской школы являются её  гуманизация и гуманитаризация под которыми понимаются:

- индивидуализация школьного образования, его личностно – ориентированный характер;

- открытость образования к внешним запросам;

- обновление организационно – экономических механизмов.

Основными  задачами современного образования являются:

1.обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс фундаментальности и компетентностного подхода.

2.формирование  базовых компетентностей современного человека:

- информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем);

- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);

-самоорганизационной (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);

-самообразовательной (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность);

3.переход на новые образовательные стандарты;

4.развитие системы поддержки талантливых детей;

5.совершенствование учительского корпуса;

6.сохранение и укрепление здоровья школьников.

В условиях быстроменяющегося мира современная школа должна наряду с созданием целостной системы универсальных  знаний и компетентностей учащихся формировать опыт самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности, личной свободы и ответственности ученика.

# 3. Проблемно-ориентированный анализ  деятельности лицея как  образовательной организации по решению проблемы качества и эффективности.

Информационная справка о деятельности ГОУ ФМЛ № 366

| Полное наименование в соответствии с Уставом | Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 366 Московского района Санкт-Петербурга «Физико-математический лицей» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | Санкт-Петербург, ул.Фрунзе,12 |
| Телефон, факс, | Тел./факс: (812) 388-87-49 |
| Учредитель | Субъект РФ город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной власти СПб-Администрации Московского района Санкт-Петербурга. |
| Свидетельство о государственной аккредитации | Регистрационный № 2435-ОА/762-р 31 мая 2007 |
| Лицензия на право ведения образовательной деятельности | Лицензия на основную образовательную деятельность серия A, № 343652 выдана 25 января 2010 г. |
| Характеристика образовательной программы, реализуемой в образовательном учреждении, ее инновационный характер и дополнительные образовательные услуги | Учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по образовательным программам - начального общего образования (1-4 кл.) - основного общего образования: - общеобразовательная (5-7 кл.); - общеобразовательная программа, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам физико-математического профиля (8-9 кл.); - среднего (полного) общего образования: общеобразовательная программа, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам физико-математического профиля (10-11 кл.); Лицей предоставляет широкий спектр дополнительных программ по направлениям: -спортивно-оздоровительное (занятия в спортивных секциях); -культурно-познавательные (интеллектуальный клуб, ); -музыкальное (хоровая студия «Гармония»); а также спектр дополнительных платных услуг |
| Тип и характеристика здания образовательного учреждения | Общие характеристики ОУ - Год ввода в эксплуатацию - 1947г. - Проектная мощность – 700 чел. |
| Характеристика контингента учащихся (количество учащихся по классам, средняя наполняемость класса по ступеням) | На начало 2011г. количество обучающихся в школе составило 736чел. Среднее количество учащихся в классе – 26 чел. Количество классов:_28___ классов; Начальная школа __9__ классов; основная школа- __14_классов; старшая школа- _5___ классов. Количество детей, находящихся на опеке - _6___. Многодетных семей-__45__ |
| Режим работы учреждения | Школа работает в одну смену, при 5-6 дневной учебной неделе. Продолжительность уроков 45 минут. |
| Формы получения образования | Помимо основной формы получения образования в школе есть возможность получить образование в форме семейного, надомного и дистанционного обучения. |
| Количество педагогических кадров | Всего педагогических работников – 63 чел. Педагогов дополнительного образования – 2 чел. Из них: - имеющих высшую категорию- 44 чел; - имеющих первую категорию- 11 чел; имеющих вторую категорию- 2 чел. |
| Материально- техническая база образовательного учреждения | В лицее есть: - спортивный зал, спортивные площадки; - столовая на 192 посадочных места; - __2__ современных кабинета информатики; -оснащенный медицинский кабинет; - библиотека; медиатека. - актовый зал. Количество компьютеров в лицее – _46___, мультимедийные проекторы - __6_. Интерактивная доска («Mimio») установлена в _39__ каб. Имеется кабинет для индивидуального пользования Internet (для учащихся и работников школы). Выход в Интернет – выделенная линия, _21___ учебный кабинет оснащен мультимедийной техникой: компьютерами, слайд-проекторами, телевизорами, DVD-плейерами. |

Для реализации творческих способностей учащихся и в целях удовлетворения потребностей в углублении и расширении знаний по остальным предметам в лицее ведутся занятия в системе дополнительного образования. В лицее ведутся занятия в спортивных секциях, работает хоровая студия «Гармония». Проводятся лицейские индивидуальные часы  по руководству исследовательской деятельностью учащихся; ведется системная работа по валеологическому, психологическому просвещению, основам безопасности жизнедеятельности; круглогодичные олимпиады. В лицее работает Лицейский интеллектуальный клуб, в рамках которого учащиеся осваивают инструментарий исследовательской деятельности, организована система олимпиад (по всему спектру предметов, а также межпредметные).

Система дополнительного образования способствует формированию образовательного пространства учреждения, объединению в один функциональный комплекс образовательных,  развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов. В школе действуют 16 различных кружков и спортивных секций, в которых занимаются 88,5% учащихся.

Кроме этого в лицее  разработаны программы дополнительного образования на хозрасчетной основе, дополняющие основные программы. В рамках дополнительных платных образовательных услуг обучение проводится по 18 программам, в которых обучаются  362 человека. В рамках дополнительного образования (лицейские часы) проводятся занятия по 18 программам, в которых обучаются практически все учащиеся 8-11 классов (по разным предметам). Все это создает возможности для широкого выбора и способствует достижению высокого уровня знаний и лучшей социализации учащихся.

В лицее действует система образовательного туризма.   Организуются поездки в Тихвин, Новгород, Псков, Изборск, Печоры, по монастырям Севера, в Тулу — Ясную Поляну, Пушкинские горы, Старую Ладогу, а так же поездки за границу — в Чехию, Болгарию, Италию, Францию и Польшу.

Традиционны в лицее туристические походы, выезды в Лемболово. Реализуется краеведческое направление по тематике «Люблю тебя, Петра творенье!», «Познаем края родные». Кроме этого, учитывая направленность образовательной программы,  в лицее проводятся традиционные «Дни науки», конкурсы, математические бои, встречи с интересными людьми, математические каникулы (олимпиадное движение). Лицеисты участвуют в Сахаровских чтениях, в Городских конференциях школьников «Шаги в науку», «Будущее сильной России – в высоких технологиях» и т.п.  по различным направлениям учебно-исследовательской деятельности. Организована ежегодная круглогодичная олимпиада по математике, которая способствует повышению интереса к профильному предмету и уровню математической подготовки.

Реализация проекта «Лицейские математические каникулы» - повышает учебно-познавательную мотивацию учащихся 5-7-х классов. Расширяет их кругозор и способствует укреплению здоровья. В лицее успешно работают Лицейский совет, Лицейский интеллектуальный клуб, Пост  порядка и бережливости. Создан Зал истории школы, вокруг которого организовано историко-патриотическое движение школьников. Развита широкая система детского познавательного туризма через систему тематических экскурсий по параллелям.

Кадровые ресурсы лицея

Педагогический коллектив лицея  - это стабильно работающий коллектив, в число которого входят педагоги, чей профессиональный опыт является  общепризнанным  в системе  образования Санкт-Петербурга. Педагогический коллектив  не только высокопрофессионален, но  и  с высокой степенью мотивации к изменениям. Всего в лицее работает 63 чел.

Среди них обладатели звания «Победитель Всероссийского конкурса учителей физики и математики» в номинации «Растим будущих ученых»: пятикратный- Фадеева В.Н. и четырехкратный – Злотин С.Е.; Степанов А.В.

Лицей обладает высоким научным потенциалом. Среди педагогов:

- имеют степень кандидат технических наук - 2 чел.;

- кандидат педагогических наук – 1 чел.;

- кандидат исторических наук – 1 чел..

- аспиранты – 3 чел.

Педагоги лицея – активные распространители инновационного опыта:

- в реализации программы фонда «Династия», «Растим будущих ученых»;

- в конкурсе педагогических достижений в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»;

- в реализации Программы информатизации системы образования;

- в  распространении передового педагогического опыта (организация курсов повышения квалификации; проведение «Фестиваля открытых уроков» для учителей района; семинар по обмену опытом с учителями Эстонии; ежегодные трехдневные семинары для учителей математики Региона; районные семинары для учителей физики, математики и английского языка)

Силами педагогов в лицее  создана авторская методическая  учебно-методическая библиотека, как база распространения педагогического опыта (Гольдич В.А., Злотин С.Е., Смыкалова Е.В., Новиченок И.К., Шарко Д.Б., Марченкова Л.В.).

Результативность образовательного процесса.

Организационно-педагогические условия и результативность педагогической деятельности обеспечивается оптимизацией образовательного процесса и использованием эффективных технологий обучения. Лицей использует эффективные формы взаимодействия с культурными и научными учреждениями города. Среди них Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Государственный университет авиационного приборостроения (ГУАП), Государственный институт точной механики и оптики (ГИТМО), ЛЭТИ. Кроме этого, учебный план ГОУ физико-математического лицея № 366 ежегодно сохраняет многолетнюю преемственность принципов построения, целесообразность которых подтверждается положительными результатами учебной деятельности.

Результаты экзаменов в 11-х классах 2009-2010 учебный год

Наименование предмета; Количество баллов. ниже порога несдачи; от порога до 50; 51-60; 61-70; 71-80; 81-90; 91-100. Русский язык; -; -; 1; 24; 17; 1; -. Информатика и ИКТ; -; -; -; -; 4; 14; 7. Биология; -; -; -; -; 1; -; -. Литература; -; -; 1; 2; -; -; -. Математика; -; -; 3; 5; 14; 17; 4. Английский язык; -; 1; 1; 2; 3; 1; 1. Обществознание; -; -; 1; 4; 3; -; -. Физика; -; -; 7; 10; 11; 2; 1.

Анализ результатов экзаменов в 11-х классах

| Наименование предмета | Средний балл |  | По ФМЛ №366 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Город | ФМЛ №366 | Min | Max |
| Математика | 45,51 | 79 | 60 | 97 |
| Физика | 50,14 | 71 | 55 | 100 |
| Информатика и ИКТ | 66,23 | 87 | 76 | 100 |
| Биология | 50,73 | 78 | 78 | 78 |
| Английский язык | 60,02 | 72 | 48 | 97 |
| Русский язык | 60,7 | 70 | 60 | 84 |
| Обществознание | 57,5 | 67 | 58 | 76 |
| Литература | 53,83 | 63 | 60 | 65 |

Высокая результативность  учащихся, показанная  в результатах государственной аттестации подтверждает  высокий рейтинг лицея как лицея качественного образования.

К числу достижений учащихся лицея относится широкий спектр участия в олимпиадном движении по самым разным предметам, среди которых значительную долю составляют победители. Это предметные олимпиады (городского уровня) по математике и физике, информатике, биологии, английскому  и русскому языкам. К примеру, в 2009-2010 уч. году из 111 участников городских олимпиад – 29 человек победители, 85 – победители и призеры, а из общего числа участников олимпиадного движения (436 чел) – победителей и призеров – 165 человек.

Методический инструментарий педагогов лицея позволяет обеспечить социальную успешность выпускников с точки зрения качества выбора профессиональной деятельности. Лицей не просто обеспечивает 100%-ное поступление в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга.  Среди выбранных вузов - лучшие учебные заведения города.

В лицее  накоплен большой опыт работы по направлению повышения профессиональной компетентности педагогов в направлениях  совершенствования  современных технологий обучения.  С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава учащихся и учителей лицея и в соответствие с требованиями времени, государственной политикой в области образования, а также с направленностью нашего лицея в конце прошедшего учебного года мы начали работу над новой методической темой «Индивидуализация процесса обучения как способ развития творческих способностей учащихся». В рамках этой темы и в соответствие с тем, что в проекте Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» среди ключевых направлений развития отечественного образования система поиска и поддержки талантливых детей поставлена на второе место вслед за проблемой обновления образовательных стандартов, мы начали работать над проектом «Президентский грант – талантливым детям» (часть этого проекта входит в данную программу). Этот проект не направлен на постоянное усложнение программы и увеличение объема учебных часов, так как усложнять программу путем увеличения учебной нагрузки на учащегося, не вызывая перегрузок, можно только до определенного предела.

Потенциал образовательной, методической и ресурсной базы лицея позволяет говорить о новых возможностях образовательной организации, определенных стратегией лидерства  в образовательной системе Санкт-Петербурга и сформулировать ключевую проблему, лежащую в основе развития образовательной организации:  необходимость расширения образовательной системы лицея  с целью обеспечения  качества образовательного процесса  и развития его  инновационного потенциала и реализация ее  в модели Центра математического образования.

Реализация модели Центра математического образования  позволит не только создать условия для перехода к стандартам  нового поколения, но и интегрировать усилия педагогов для решения профессиональных задач.

# 4. Концептуальная модель развития лицея.

Программа  перспективного развития государственного общеобразовательного  учреждения лицея № 366 «Физико-математический лицей»  определяет стратегию, приоритетные направления, задачи,  механизмы реализации,  как собственной образовательной  политики так и политики, учитывающей тенденции  социально- экономического, демографического, культурного и других особенностей развития Санкт-Петербурга, традиционно считающегося центром интеллектуальной мысли и интеллектуального развития обучающихся.

Основополагающим приоритетом развития лицея как образовательной организации является  достижение  выпускниками   лицея  социального успеха, проявленного как в количестве возможностей для профессионального выбора, так и в его качественных характеристиках. Поэтому  логика развития лицея предполагает :

- широкий спектр возможностей  выбора образовательного маршрута в образовательном пространстве лицея;

- качество образовательной программы лицея, предполагающей в рамках расширения предметных областей (математика и физика) обеспечить широкий инструментарий познавательной деятельности лицеистов;

- интеграцию как метод достижения метапредметных образовательных результатов, как способ аккумуляции образовательных, материальных и интеллектуальных ресурсов для инновационного развития лицея;

- инновационность организационных, методических и управленческих подходов;

- современные образовательные технологии  в образовательной и управленческой деятельности;

- непрерывное образование  как обеспечение конкурентоспособности учителя и ученика

- управление качеством образовательного процесса.

С учетом  этих факторов  сформулирована главная тема программы развития лицея и формулируется   как  «Лицей социального успеха», который предполагает  оптимальную линию развития в условиях  создания спектра возможностей для успеха на различных этапах взросления в лицее к реальному спектру возможностей  во взрослой  жизни. Логика развития в заданных организационно-педагогических условиях  должна обеспечить широкий спектр возможностей  для формирования личности, обладающей спектром необходимых социальных компетентностей, позволившей как в краткосрочном, так и долгосрочном периодах оценки результатов образовательной деятельности лицея  обеспечить конкурентоспособность личности.

Главной целью образования, понимаемого как единство обучения и воспитания, выступает  формирование и развитие  компетентной личности, обладающей  целостной научной и духовно-нравственной картиной мира, стремящейся к повышению своего интеллектуального и культурного уровня, способной к самопознанию,  самоопределению и активной преобразовательной социальной и профессиональной деятельности.  Для социальной успешности личности особое значение имеют компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы, компетенции, относящиеся к деятельности человека и компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения. Последние отражают личностные качества человека, его нравственные устремления, мобильность, коммуникабельность, рефлексия, ценностно-смысловые ориентации. К примеру, ориентация на познание как ценность.

Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека, включают: компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность. Компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста, знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета, деловая переписка, делопроизводство, бизнес-язык, иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на собеседника.

Компетенции, относящиеся к деятельности человека: компетенция познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации - их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность; компетенция деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности.

Для лицея физико-математического профиля инновационной проблемой является проблема формирования   ключевых компетентностей школьников как компетентностей социальной успешности в условиях профильного обучения (по предметам физико-математического цикла).

Инновационные процессы в образовании затрагивают педагогическую систему лицея в целом, содержание образования, его организацию, технологию, методику и личностные установки, мотивационную готовность учителей, учащихся и родителей к преобразованию в лицейской жизни. Такое направление инноваций  создает определенные условия развития лицея № 366, побуждая его стремиться к тому, чтобы подтвердить статус эффективно работающей на рынке образовательных услуг образовательной организации, обладающей высоким уровнем рейтинговой оценки. Исходя из данного контекста, лицей  в  качестве ведущих ценностей выдвигает следующее:

- Ценность фундаментального образования. Эта ценность направлена на безусловное сохранение позитивных достижений в лицее № 366,  в обеспечении повышенного уровня образования для учащихся. Традиция петербургской школы позволяет говорить о необходимости разумного сочетания фундаментального образования и компетентностного подхода. Понимание ценности физико-математического образования для целей  разностороннего развития личности как с точки зрения формирования базовых компетентностей школьников, так и с точки зрения  расширения поля выбора его в будущей профессиональной деятельности позволяет  обеспечить высокий рейтинг лицея в глазах учащихся, их родителей и профессионального сообщества.

- Интеграция как ценность

Концепция интеграционных подходов к развитию любой системы, в том числе и образовательной, основана на фундаментальном математическом принципе, позволяющем говорить как о новой философии мыследеятельностной педагогики, в основе которой лежит интеллектуальный ресурс личности, так и принципах управления образованием, опирающемся на различные варианты и механизмы  образовательно-формирующего взаимодействия.

- Развитие мыследеятельностной педагогики в лицее предполагает вооружение учащихся всех ступеней  (в соответствии с уровнем)   образовательным  инструментарием  познавательной деятельности, в число которых входят:

- инструмент постановки цели в условиях выбора;

- инструмент исследовательского поиска;

- инструмент использования  информационных и коммуникативных средств достижения  цели;

- инструмент  самоанализа.

Овладение учащимися средствами  достижения метапредметных  образовательных результатов является  ключевым фактором развития лицея,  так как именно  надпредметные умения школьников  в интеграции  с фундаментальными образовательными результатами являются основой социальной успешности и конкурентоспособности выпускников.

- Интеграция усилий педагогов школы в рамках образовательно-формирующего взаимодействия.

Интеграция усилий педагогов для освоения задач, связанных с компетентностной моделью выпускника предполагает не только формулирование профессиональных задач в парадигме развития  лицея, но и требует непрерывного образования учителей.

- Идеология непрерывного образования, заявленная в современной модели развития образования,  предполагает необходимость активной жизненной позиции личности, ориентированной на новое качество компетентности. Кроме неформального образования (курсы, тренинги, короткие программы, которые могут предлагаться на любом этапе образования или профессиональной карьеры), важнейшую роль играет  информальное (спонтанное) образование, которое реализуется за счет самообразования учителей в условиях образовательной среды лицея.

Кроме этого, эффективность  деятельности образовательного учреждения, ставящего цели инновационного развития, напрямую зависит от решения задач    профессионального развития учителя силами самого лицея как обучающей организации. Более того,  традиция лицейского образования традиционно связаны с такими понятиями как лицейское братство, лицейское сообщество, что значительно расширяет рамки самого лицея за пределы профессионального сообщества. Новая модель ориентирована на широкий спектр возможностей для инклюзивного, ситуационного образования. Можно сказать, что профессиональное поведение учителя, его изменение, становится одной из важнейших проблем, обуславливающих развитие образовательной организации.

Если рассматривать образовательное учреждение как организацию, успешность которой на рынке образовательных услуг определяется не только наличием востребованных образовательных программ, но в значительной степени уровнем квалификации учителя, то сам процесс обучения становится основой ее развития и изменения.

В условиях подушевого финансирования образовательного учреждения,  благополучие организации напрямую зависит  от качества новых знаний и умений специалистов.

Данная позиция, воспринимаемая как ценность, позволяет задать вектор содержательного и организационного развития лицея как Центра математического образования.

Центр математического образования позволит:

- интегрировать профессиональный опыт  как учителей лицея, так и приглашенных специалистов в области математического образования;

- обеспечить групповое взаимодействие учителей в рамках профессиональных сообществ, объединенных идеей совершенствования математического образования как условия формирования ключевых и базовых компетентностей лицеистов;

- расширить образовательные возможности лицея;

- повысить квалификацию педагогов в области современных образовательных технологий и инновационной деятельности.

- Гуманитарная воспитательная среда как ценность. Воспитание как первостепенный приоритет в образовании является органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Важнейшие задачи воспитания – формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, мобильности или способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Важнейшей характеристикой гуманитарной среды является культурно-нравственная составляющая. Творчество, инициатива, мастерство, сотрудничество – те составляющие педагогического поиска и опыта, которые лежат в основе педагогической системы лицея.

Гуманизация образования предполагает развитие индивидуальности, творческого потенциала и возможностей каждого ребенка в условиях современного образовательного пространства (техническая оснащенность учебных аудиторий аудио-видео средствами, информационные технологии и другое).

Развитие у учащихся интеллектуальной компетентности, духовной целостности, творческого потенциала, культуры сотрудничества, диалоговой культуры возможно за счет:

- совершенствования содержания лицейского образования;

- принятия общечеловеческих ценностей, таких как  патриотизм, осознание себя жителем  Санкт-Петербурга, хранителем его исторического  и культурного наследия, семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности;

- сохранения традиций лицейского образования, в том числе и традиций «Физико-математического лицея»;

- стремления к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпускника лицея;

- ориентации системы воспитательной работы на гуманистические ценности, в центре которых ребенок с его индивидуальными особенностями, интересами, возможностями;

- привлечения в образовательный процесс инновационных педагогических и образовательных методик и технологий;

- совершенствования форм образовательного мониторинга;

- расширение форм и сфер сотрудничества с научными и социо-культурными учреждениями города и мира;

- стремления к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учителей;

- Ценность открытой образовательной  системы лицея.

Открытость лицея  сегодня является ее ценностным достижением, которое гарантируется и демократичным стилем управления, обеспечением доступности качественного образования, и обеспечением возможностей социального партнерства. Разрабатывая модели  социального проектирования в логике развития математического образования, педагоги  смогут помочь школьникам разумно взаимодействовать с социумом, использовать свой интеллектуальный ресурс для выбора собственно стратегии самореализации.

Открытость образовательной системы  лицея предполагает:

- доступность лицейского образования, понимаемая  как возможность для каждого ученика обучаться по выбранной образовательной программе в условиях конкурентной среды;

- доступность качественных ресурсов обучения (возможно и за пределами образовательного пространства лицея);

- доступность качественного образования, предполагающая  дифференцированность вариантов программ для разных групп школьников с целью полного удовлетворения образовательных запросов разных категорий учащихся. В лицее  созданы условия для вариативности образовательных программ ;  реализуются технологии обучения, позволяющие обеспечить личностно-ориентированное обучение. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс способствует  повышению качества образовательного процесса;

- доступность образовательных ресурсов лицея для педагогов Санкт-Петербурга.

Аналитические данные социологических опросов учеников, учителей, родителей, выпускников позволят  оценить качество обучения (по предметам и ступеням обучения), степень  подготовленности выпускников лицея  к поступлению в Вузы, качество преподавания, общей культуры и компетентности педагогических кадров, комфортность  и психологический климат. Кроме этого лицей  готов к ежегодному публичному отчету о результатах своей деятельности (что было сделано уже по итогам 2009-2010 уч.года).

Открытость образовательной системы лицея  предполагает также наличие сетевого взаимодействия по различным направлениям деятельности.

Учитывая  потенциал развития математического образования лицея № 366,  а также руководствуясь принципом открытости образовательного пространства, лицей  может осуществлять взаимодействие  на уровне:

- творческих групп учителей с целью профессиональных контактов  в области математического образования, формирования  общеучебных умений школьников, используя методологические подходы математического образования (взаимопосещение мероприятий, организация «кустовых» семинаров, тематических  встреч, мастер-классов). Это так называемый методический  маркетинг, то есть услуги, оказываемые образовательными учреждениями в решении вопросов повышения квалификации педагогических кадров. Методический маркетинг открывает новые каналы для трансляции педагогического и управленческого опыта.

- детских объединений с целью решения воспитательных или образовательных задач   (совместные тематические мероприятия –научные конференции и научная деятельность, чтения, спортивные мероприятия, интеллектуальные турниры и т.п.);

- в рамках системы лицей – вуз для интеграции ресурсов для целей образования;

- решения задач профильного обучения (взаимопосещение кружков, секций, лекционных курсов) с  правовым обеспечением  процесса  взаимодействия;

- участия в конкурсах  детских и педагогических достижений разного уровня (районных, городских, всероссийских).

# 5. Инновационная образовательная программа

Образовательная программа лицея №366 ориентирована на углубленное изучение предметов  физико-математического цикла и  ориентирована на формирование у обучающихся ключевых компетентностей. Востребованность образовательной программы лицея  как программы повышенного уровня обучения обусловлена в первую очередь тем, что фундаментальный багаж академических знаний, полученный  выпускниками при углубленном изучении предметов физико-математического  цикла будет  дополнен возможностями получения таких компетенций, без которых выпускник не сможет ориентироваться ни в общественной жизни, ни в расширяющемся информационном пространстве. Ориентированность программы не на объем предметных  знаний, а и на то, КАК научить выпускника самому выстраивать свою жизненную модель: добывать знания, использовать их,  владеть современными информационными технологиями, основными коммуникативными умениями, различными способами организации и самоорганизации своей познавательной деятельности.

Образовательная программа лицея выстроена на условиях интеграции различных образовательных систем  образовательных,  культурных и научных учреждений  Санкт-Петербурга, так как реализуется  в богатой социально-культурной среде города. В программе отражено взаимодействие с социальными институтами, что, несомненно, находит отражение в прогнозировании развития лицея. Основным выражением принципа открытости образовательной системы лицея служит модель превращения лицея в «Центр математического образования», позволяющего обеспечить содержательно и структурно основные направления развития лицея как образовательной организации, эффективно работающей на рынке образовательных услуг.

Важнейшим условием реализации принципа открытости  является лицейская образовательная программа, позволяющая обеспечить  вариативность обучения и свободу реализации творческих концепций учителя. Образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, достаточный для успешной социализации, одновременно с углубленным изучением математики, физики, информатики.

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является:

- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью всех учебных программ;

- создание условий для формирования у обучающихся по их склонностям и возможностям повышенного уровня образованности по профильным предметам, обеспечивающего достижение уровня методологической компетентности в конкретной области, а также допрофессиональную ориентацию в системе наук, являющихся фундаментом для избранной специальности;

- создание условий для воспитания молодого поколения специалистов, способных решать новые творческие, исследовательские задачи;

- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей учащихся;

- использование современных образовательных  технологий;

- широкое развитие системы дополнительного образования интегрированной в  учебно-воспитательный процесс школы;

- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся;

- использование возможностей города как научного и культурного центра мирового значения для облегчения этапа взросления как одного из важнейших шагов социализации.

Важнейшими принципами  реализации образовательной программы является  обеспечение свободного и максимально полного удовлетворения каждым учащимся запросов развития  своих творческих и познавательных способностей. Этот принцип предполагает активное многостороннее взаимодействие педагогов лицея и ученика, учитывающее индивидуальные особенности личности, наличие проблем и интересов учащегося.

Кроме этого, вторым важнейшим принципом реализации образовательной программы лицея является интеграционный подход в решении задач развития образовательной системы лицея.

Вариативность образовательных программ обучения

Интеграция профессионального потенциала лицея в области использования современных образовательных технологий

Интегративный подход в организации учебного процесса. Построение я образовательного плана как системы образовательных областей (за счет внутренней интеграции образовательной области и введения модульной организации учебного материала и учебного процесса)

Интеграция усилий профессиональных сообществ педагогов для проектирования и реализации надпредметных программ

Ориентация на развитие учащихся с учетом их  возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных способностей

Интеграция основного и дополнительного образования – создание спектра возможностей для реализации личностного потенциала школьников (исследовательская и проектная деятельность,социальная практика)

Принцип сетевого образования, реализованный  на условиях интеграции образовательных ресурсов (ЛЭТИ, ИТМО и ГУАП)

Углубленное изучение точных наук как базисного ядра фундаментального образования

Инновационная образовательная программа лицея

Лицейские образовательные стандарты

Принцип интеграции в инновационной образовательной программе лицея № 366

Основными факторами, способствующими воплощению указанных  принципов, являются:

- углубленное изучение математики, физики, информатики как фактор универсализации когнитивных умений;

- система разноуровневой  дифференциации обучения;

- создание условий для достижения учащимися личностных, предметных и метапредметных результатов образования;

- переход к лицейским образовательным стандартам, гарантирующим высокое качество образования;

- расширение  образовательного пространства лицея за счет использования  возможностей сетевого образования и сетевого взаимодействия;

- информатизация системы образования лицея, позволяющая сформировать   культуру комплексного использования новых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе лицея,

Выполнение указанных условий позволит   лицею  реализовать как материально-технически, так и  педагогически, психологически, дидактически образовательное пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности учащихся для обеспечения ее социальной успешности.

Целью образовательной программы лицея является  формирование конкурентоспособной саморазвивающейся, социально зрелой личности, которой присущи:

-высокий интеллектуальный уровень;

-общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость;

-потребность в самообразовании и самоусовершенствовании;

-владение широким спектром интегративных (надпредметных) умений, позволяющим успешно выстраивать жизненную карьеру, решать проблемы и ориентироваться в сложном информационном мире;

-профессиональная ориентированность, подготовленность к дальнейшему образованию, готовность к жизненному самоопределению.

Ожидаемые результаты

Новые образовательные результаты учащихся (компетентностная модель выпускника)

Личностная компетентность

- системность мышления;

- понимание значения и ценности образования;

- самостоятельность в решении познавательных проблем;

- самореализация в рамках образовательных маршрутов, предлагаемых лицеем;

- умение выстраивать собственную траекторию развития на основе реальных представлений о себе;

- умение совершать выбор и нести ответственность за него;

- способность к самостоятельному суждению, его доказательству и обоснованию.

Компетентность, относящаяся к деятельности человека

- достижение обучающимися государственного образовательного стандарта разного уровня (общеобразовательного, углубленного);

- компетентностный уровень подготовки по выбранному профилю;

- сформированность ИКТ-компетентности;

- владение навыками исследовательской работы и проектной деятельности;

- владение способами и приемами мыслительной деятельности.

Комптентности, относящиеся к социальному взаимодействию:

умение взаимодействовать с другими людьми для решения проблем;

умение анализировать варианты решения проблемы с учетом интересов других людей.

Предложенная общая модель выпускника может быть конкретизирована с учетом специфики  физико-математического образования, как общей методологической платформы и выделить ряд компетенций выпускников, формирование которых может стать профессиональной задачей профессиональных сообществ лицея.

Способность успешно действовать в любых изменяющихся социально-экономических условиях

Способность строить содержательное взаимодействие и коммуникацию

Владение  широким спектром надпредметных умений (исследовательских умений, проектной культуры,рефлексивного поведения)

Способность ориентироваться в пространстве современных научных проблем

Сформированность информационной культуры и медиакомпетентности

Сформированность нравственных ценностей и ответственной гражданской позиции

Умение ставить цели, строить личную программу исследований и проектных разработок, направленных на решение важнейшей научной или комплексной проблемы

Умение самостоятельно мыслить,

базовые способности и ключевые компетентности

Компетентностная

модель выпускника

наличие социального опыта коллективного действия

Инновационность образовательной программы лицея   определяется  не только целевой  установкой  на новые образовательные результаты выпускников, но и дидактическим  содержанием образовательного процесса,  в котором, кроме традиционных образовательных задач предметного содержания,  предлагается широкий спектр и многообразие образовательных ситуаций. Ситуаций, в которых учащиеся приобретают социальный опыт решения познавательных коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем путем включения их в различные виды деятельности (групповая проектная работа, исследовательская деятельность, участие школьников в различных видах дискуссий, организация рефлексии и т.д.).

В таких вариантах организации учебной деятельности используются инновационные средства обучения, среди которых индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение школьников по формированию у них самостоятельного опыта решения познавательных, организационных, нравственных и иных проблем, спектр вспомогательных средств, когда в серии классных часов, интеллектуальных диспутах и играх   учеников приучают  пользоваться метапознавательными стратегиями. В результате использования  инновационных педагогических средств, у лицеистов развиваются соответствующее мышление, и, в результате, повышается их способность учиться. Метапознавательные стратегии, которые позволяют развивать интеллектуальный потенциал лицеистов, можно разделить на три категории:

- решение проблем (разработка плана действий, систематический поиск и постоянная концентрация на задаче)

- улучшение понимания (сбор информации, выдвижение идей, построение гипотез, пересказ, контроль понимания)

- самооценка.

Опыт обучения  лицеистов решению проблем  становится одним из стратегических направлений реализации инновационной образовательной программы, так как  позволяет наметить путь к социальному успеху

# 6. Обоснование образовательной модели лицея – как Центра математического

# образования

Лицей строит свое развитие на задачах педагогической инноватики, реализующйся в конкретных задачах, влияющих на изменяющуюся педагогическую реальность.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ –

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Социальный эффект

Образовательный эффект

Педагогический эффект

Новые группы потребителей

Расширение спектра образовательных услуг и объема образовательной программы лицея

Управление качеством образования

Объекты проектирования:

организационно-правовой статус;

структура и содержание образования,

технологии (формы, методы, технологические средства),

научно-методическое обеспечение;

система управления,

профессиональная компетентность

Факторы внешней среды

(глобализация   социальных процессов, интеграция  технологий, содержания, возможностей образования, гуманитаризация  научного  познания.

Развитие процессной модели образовательной организации как центра математического образования

Институциональное развитие лицея  как Центра математического образования нацелено на востребованность и технологичность образовательных услуг, как для школьников, так и для педагогов Санкт-Петербурга.

В связи с этим, объектами проектирования  инновационной деятельности центра математического образования являются

- организационно-правовой статус лицея, позволяющий осуществлять эффективное взаимодействие с социальными партнерами и «родственными»  по проблематике организациями;

- структура и содержание образования,

- технологии (формы, методы, технологические средства);

- научно-методическое обеспечение;

- система управления;

- профессиональная компетентность.

Технологии обучения в инновационном развитии  лицея приобретают особую значимость, так как «работают» на интегративные результаты образования. Среди них наиболее важными являются технологии активного обучения.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЛИЦЕЯ

ТЕХНОЛОГИИ:

развивающего обучения, игрового обучения

Здоровьесберегающие технологии, дистанционное обучение

дифференцированного обучения, перспективно-опережающее обучение

проектно-исследовательской  деятельности

информационно-коммуникативные

проблемное обучение, система «портфолио»

самостоятельной познавательной

деятельности, КСО

Научно-методическое обеспечение  учебного процесса Центра математического образования предполагает методические разработки предметных кафедр и межпредметных профессиональных сообществ по линиям:

обогащение и перестройка новых понятийных структур учителя, формирование новых понятий  при освоении нового содержания образования (например, метакогнитивная стратегия деятельности, мыследеятельностная педагогика, надпредметное обучение и т.д.);

развитие ценностно-смысловых отношений учителя, как к изучаемому предметному содержанию, так и к учащимся, их проблемам, знаниям, потребностям (тьюторство, модерация, консультирование, коучинг и т.д.);

развитие новых инструментальных умений учителя ( в том числе и умений вносить инновации, осмысливать и оценивать их эффективность).

Формирование нового качества компетентности учителя, обеспечивающего инновационные процессы развития лицея.

Проектирование деятельности лицея как обучающей организации возможно по линиям  трансляции опыта педагогов-новаторов лицея, а также с использованием технологии «обучения действием». Такая технология применима как в образовательной практике учащихся, так и в целях повышения квалификации учителей «на рабочем месте».

В современных условиях, когда учителю необходимо самому вырабатывать свою профессиональную практику, приобретать свой индивидуальный опыт, академические подходы «не успевают» за требованиями нового профессионального опыта, организационное развитие должно сконцентрироваться на вовлечении людей в поиск средств повышения конкурентоспособности и развития образовательного учреждения, в связи с чем,  идеи «обучения действием» приобретают особенную актуальность. «Обучение действием — это подход к развитию людей в организации, который использует профессиональную  задачу как движущую силу обучения, и который основан на предпосылке, что не существует обучения без действия и, в то же время, нет трезвых и обдуманных действий без обучения».

## 6.1 Инновационные идеи развития  педагогической системы лицея.

Предполагается, что эти идеи касаются всех элементов педагогической системы лицея.

Педагогические ценности лицея

Целостность учебно-воспитательного процесса.

Единство  обучения, воспитания, развития

Личностный подход- признание личности развивающегося человека высшей ценностью, главным критерием эффективности деятельности лицея

Надпредметное обучение- как условие формирования базовых (ключевых) компетнтностей  лицеистов

Сохранение традиций лицейского образования

Сетевые образовательные технологии (олимпиады, научные конференции)

Разноуровневая адаптивная система обучения

Важнейшим принципом развития лицея является ориентация на  достижение учащимися высокого уровня образованности  с сохранением  тенденции на  гуманизацию образовательного процесса. Под которой понимается индивидуализация лицейского образования; его личностно-ориентированный характер. Причем как со стороны учащегося, так и со стороны учителя; поворот лицея  к проблемам всех основных  субъектов образовательного процесса (детей, родителей, учителей); установление ценностно-смыслового равенства между взрослым и ребенком в педагогическом процессе, истинных субъект-субъектных отношений между ними.

Процесс этот  является многоаспектным, включающим в себя изменения ценностных ориентаций всех субъектов образовательного процесса, целей образования, его содержания и  условий образовательной деятельности.

к числу основных факторов достижения высокого уровня образованности, признаваемых лицеем  можно отнести:

изменение приоритетов в образовательной деятельности, переход от предметно-ориентированного обучения, направленного на передачу и усвоение определенной предметной области, к  развивающему обучению, ориентированному на формирование его мотивационной сферы, индивидуального стиля мышления и общеучебных (надпредметных) умений;

дифференциацию образования, направленную на формирование разноуровневой  образовательной системы, обеспечивающей реализацию творческого потенциала учащихся;

переход к новым  образовательным стандартам, основанным на компетентностном подходе и  гарантирующим высокое качество образования;

индивидуализацию образования, что находит свое отражение в попытке построения  индивидуальных образовательных маршрутов; системы коуч-сопровождения одаренных детей;

интеграционные тенденции в образовании, проявляющие себя на уровне содержания образования и способов его реализации в форме создания образовательных программ и отдельных интегративных предметов, а также  на уровне организационном, кадровом и т.д.

Базируя концепцию развития на вышеуказанных тенденциях, характерных для Петербургской школы в настоящее время и  в ближайшем будущем коллектив лицея № 366  полагает предлагаемую концепцию в достаточной мере актуальной и способствующей реализации миссии лицея  по адаптации учащихся к социуму.

# 7. Целевая программа «Инновационная образовательная программа лицея - программа социальной успешности личности»

- Актуальность

Модернизация российского образования имеет своей целью повышение его качества, достижение новых образовательных результатов, адекватных требованиям современного общества. Современные образовательные стандарты нового поколения направлены на достижение совокупности компетентностей выпускника общеобразовательного учреждения, определяемых личностными, семейными, общественными и государственными потребностями. Достижение нового качества компетентностей обеспечивается инновационной образовательной программой  лицея, проектируемой его педагогическим коллективом.

Объективной данностью современного быстро меняющегося мира является  необходимость изменения спектра возможностей для решения образовательных задач адекватных личностным мотивационным запросам, следовательно,  развитие лицея неразрывно связано с развитием и непрерывным совершенствованием образовательной программы школы, отвечающей все новым и новым запросам социальной жизни. Более того, требования федерального стандарта, ориентированные на результаты образования, соответствующие современным требованиям об обобщенной структуре личности и деятельности человека, предполагают существенное дополнение, которое будет представлено в дополнительной образовательной программе, отвечающей как профессиональным запросам  учителей лицея, так и личностным запросам лицеистов.

Актуальность проектирования инновационной образовательной программы адекватной социальным запросам общества продиктована также и тем, что  в структуре основных общеобразовательных программ, соответствующих государственным стандартам нового поколения,  сформулированы  не только цели образования для каждой ступени общего образования, но и примерные программы формирования  универсальных учебных действий, программы воспитания и социализации учащихся, включающие  систему внеучебной деятельности и работу с социокультурным окружением  лицея, с семьей и социальными партнерами. Образовательная программа лицея как инструмент социализации лицеистов направлена на новые цели образования и отражает  востребованность таких результатов образовательной деятельности, которые помогут социальной успешности личности с точки   зрения личностного, морально-нравственного, социального, познавательного, интеллектуального, коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития личности.

- Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа

Для инновационной образовательной программы ключевым подходом является  способ проектирования инновационных изменений программы в ее структуре  и рефлексии по поводу изменений в институциональном развитии лицея. Осознание педагогическим коллективом того факта, что традиционная образовательная программа, направленная на углубленное изучение предметов физико-математического цикла требует обновления с точки зрения формирования:

системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах;

умений учебно-познавательной и исследовательской деятельности, обобщенных способов деятельности;

коммуникативных и информационных умений.

Это означает, что опыт социальной деятельности гораздо шире возможностей традиционной образовательной программы.

Современная школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать – такая позиция требует переосмысления не только целей образования, но и содержания  обучения и оценки новых образовательных результатов. Инновационная образовательная программа не может быть  застывшим документом, принятым к исполнению. Важным фактором развития лицея является подвижность, развитие  и обновление образовательной программы.

К  инновационным характеристикам  программы необходимо отнести следующие принципы:

- программа  должна быть ориентирована на формирование оптимального соотношения базовых (фундаментальных) знаний и умений лицеистов, надпредметных умений, позволяющих учащимся использовать универсальные способы деятельности и личностных результатов, выраженных в ценностных ориентациях и мотивациях образовательной деятельности.

- в рамках программы должно быть осуществлено проектное взаимодействие, позволяющее:

- УЧАЩИМСЯ развить опыт индивидуального действия  через взаимодействие в группах       ( командах, группах сменного состава, разновозрастных):

-УЧИТЕЛЯМ осуществить межпредметную интеграцию с целью определения и решения новых профессиональных задач;

- УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЕ в лице научно-методического совета  осуществить сопровождение на каждом этапе проектных инновационных изменений проектируемой инновационной программы.

- Вариативная часть программы не должна быть фиксирована на возрасте – нужно создать условия, при которых человек может начать приобретать навыки индивидуального действия в любом возрастном промежутке.

- Программа должна быть открытой с точки зрения наличия вариантов для выбора надпредметных программ в ее вариативной части.

- Программа должна ориентироваться на исследовательское взаимодействие ученика и учителя.

- В программе не менее 30% учебного  времени отведено на обучение учащихся самостоятельному конструированию своего знания, необходимого для решения возникающих перед ними  задач.

- Планируемые результаты обучения являются обязательной составной частью примерных учебных программ по предметам, программ развития универсальных учебных действий учащихся, программ воспитания и социализации учащихся.

- Социальный эффект от реализации программы

Реализация лицейской образовательной программы, как инновационного продукта творчества педагогического коллектива лицея должна способствовать не только социальной успешности выпускников, но и стать условием непрерывного образования членов педагогического коллектива, проектирующих ее инновационные изменения.

Образовательная программа – это средство развития познавательной мотивации, способностей ребёнка в процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. Интеграция физико-математического контекста в программах формирования опыта универсальных учебных действий, воспитания и социализации создает предпосылку для  личностного успеха каждого ребенка, что определяет ее ценность.

Дети, включённые программой в образовательный процесс, должны реализовать себя не только в профильных областях (физика, математика, информатика), но и  получить знания, умения, опыт структуры мыследеятельности, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностных отношений в том объёме и форме, которая наиболее адекватна их возрасту, психофизиологическим показателям.

Не менее значимо и такой эффект программы, как развитие индивидуальности через освоение ребёнком культуры, её ценностей и определения себя в этой культуре, конкретном историческом процессе. Это означает, что в обучении и учении каждый овладевает способностью строить различные типы деятельности, способы мышления и стили поведения при учёте соответствующих норм и на основе рефлексии. Программа позволит в условиях заявленного выбора (по профилю лицея) создать модель социального взаимодействия с целью получения опыта активного воспроизводства социальных отношений, выработке у них механизмов научной и культурной деятельности, механизмов освоения ценностей: ориентации, побуждения и регуляции, адаптации, коммуникации, продуктивной деятельности.

- Цели и задачи программы

Цель  программы: обеспечить условия для обновления структуры общеобразовательной программы лицея как программы, обеспечивающей расширение образовательных возможностей лицеистов, реализации инновационного потенциала педагогов лицея и востребованности ее в социальном окружении.

Задачи:

1. Создать условия для реализации компетентностной модели содержания  образования по профилю лицея и  совершенствования технологий обучения.

2. Обеспечить условия для приобретения лицеистами  нового социального, образовательного и  коммуникативного опыта.

3. Обеспечить организационно-управленческие механизмы для проектирования инновационных изменений  в содержание лицейской образовательной программы, технологий достижения новых образовательных результатов, обеспечивающих   выполнение государственного образовательного стандарта.

4.  Обеспечить научно-методическое сопровождение процесса проектирования инновационных  изменений в образовательной программе лицея.

Инновационная образовательная программа  в своей концептуальной  части является  неотъемлемой частью  Программы развития лицея.

Основные направления реализации Целевой программы

«Инновационная образовательная программа лицея - программа социальной

успешности личности»

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Актуализация новых целей образования |  |  |  |
| 1. | Определить концептуальные подходы к решению проблем обновления содержания образовательной программы; сформулировать цели и задачи образования, сопряженные с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, ожидаемые конечные результаты. | 2011-2013 | Научно-методический совет лицея |
| 2. | Провести аналитическое обоснование инновационной образовательной программы на основе полученных за последние три года результатов обучения, воспитания и развития. | 2011 | Научно-методический совет лицея |
| 3. | Изучить нормативно-правовую базу для оформления проекта инновационных изменений образовательной программы | 2011 | Научно-методический совет лицея |
| - Обновление содержания образовательной программы лицея |  |  |  |
| 4. | На основе целей и задач определить содержание лицейского образования, соответствующее требованиям государственного стандарта общего образования и дополняющего его за счет вариативной части традиций лицея. | 2011-2013 | Предметные кафедры, НМС |
| 5. | Определить спектр профессиональных задач, имеющих приоритетное значение для образовательной практики лицея, поддерживающие традиционно сложившийся образовательный опыт физико-математического лицея. | сентябрь, 2011 | Научно-методический совет лицея |
| 6. | Провести мероприятия по формированию профессиональных групп (, методических объединений, предметных кафедр, межпредметных команд и т.п.), обеспечивающих проектирование содержания вариативной части образовательной программы лицея | 2011 | Научно-методический совет лицея |
| - Обновление структуры образовательной программы как инструмента проектирования развивающей образовательной среды |  |  |  |
| 7 | Определить ключевые направления надпредметного обучения в структуре образовательной программы лицея, дополняющие фундаментальное ядро содержания лицейского образования | апрель, 2011 | Научно-методический совет лицея |
| - Обновление способов образовательно-формирующего взаимодействия субъектов образования |  |  |  |
|  | Создать возможности для межпредметной интеграции членов профессионального сообщества лицея | Постоянно | Научно-методический совет лицея |
|  | Провести обучение членов педагогического коллектива с использованием активных форм обучения (проблемные семинары, педагогические мастерские, мастер-классы и т.п.) | 2011-2015 | Директор, Научно-методический совет лицея |
|  | Провести педагогические советы по темам: «Компетентностная модель учителя в надпредметном обучении» «Формирование универсальных учебных действий лицеистов» | 2011-2014 | Заместитель директора по УВР |
| - Актуализация методов достижения новых образовательных результатов, соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту общего образования |  |  |  |
|  | Обеспечить реализацию моделей психолого-педагогического сопровождения различных образовательных практик лицеистов (тьюторы, модераторы, коучи, консультанты и т.д.) | 2011-1015 | Руководители МО |
| - Обновление процедур оценки образовательных результатов лицеистов |  |  |  |
|  | Разработать лицейскую систему оценки достижений обучающихся, включающую: - основные направления и цели оценочной деятельности; - описание объекта и содержание оценки; - критерии и процедуры оценивания; - состав инструментария; - формы представления результатов; - условия и границы применения. | 2011-2014 | Директор, Научно-методический совет лицея |
|  | Обеспечить систему государственно-общественного управления реализацией лицейской инновационной образовательной программы. | 2011-2015 | Директор |
|  | Создать условия для материально-технологического обеспечения многовариантной образовательной практики лицеистов | 2011-2015 | Директор |

- Показатели эффективности реализации программы.

Учитывая инновационность образовательной программы лицея, параметры оценивания  проекта инновационных изменений отражают  общую востребованность  и привлекательность такой программы как документа реализации образовательных потребностей учащихся  и их родителей. К параметрам   оценивания  содержания образовательной программы и инновационных  идей относятся:

- соответствие  целевых задач образовательной программы  общей  идее  развития  лицея;

- соответствие  структуры образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования;

- соответствие  результатов освоения основных образовательных программ современным представлениям об обобщенной структуре личности и деятельности человека,

- наличие методического обеспечения не только для процесса реализации целевых программных задач, но и для  авторского воплощения новых творческих идей;

- наличие поля выбора разнообразных профессиональных практик учителя лицея в надпредметном обучении;

- наличие многовариантной, многоуровневой  системы оценивания личностных, метапредметных и предметных результатов лицеистов;

- привлекательность   и востребованность идей лицейской программы.

- Управление  целевой программой.

Создание условий для проектирования инновационного проекта изменений образовательной программы требует координации действий профессиональных сообществ  лицея (методических объединений, предметных  кафедр, межпредметных сообществ, временных команд и групп). Научно-методический совет, в функции которого входит управление инновациями в лицее  осуществляет такую координацию, в логике которой должно быть обеспечено как научно-методическое, так и организационно-деятельностное сопровождение процесса  развития.

Организационно-управленческое сопровождение процесса

инновационных изменений

Научно-методическое обеспечение  процесса инновационных изменений

- Определение концептуальных основ организационной и методической  деятельности профессиональных сообществ.

- Определение концептуальных оснований  реализации программы личностно-ориентированного обучения, в том числе концептуальных оснований надпредметного обучения.

- Проектирование дополнительной образовательной программы  в образовательном пространстве лицея.

- Определение показателей и критериев оценки состояния инновационной деятельности учителей и профессиональных сообществ.

- Разработка  дидактических и методических основ  (принципов, приемов) организации предметного и надпредметного обучения.

- Формирование и организация системы мониторинга результативности деятельности профессиональных сообществ лицея.

Нормативно-правовое обеспечение организационной деятельности профессиональных сообществ:

- Положение об организации экспериментальной и инновационной деятельности в образовательном пространстве лицея;

- Положение о НМС;

- Программа развития лицея с разделом  о проектировании инновационной образовательной программы как проекте инновационных изменений лицейской образовательной программы.

- Положение о деятельности  различных профессиональных сообществ (проектных групп, методических объединений, кафедр и т.д.)

- Устав

Программно-методическое обеспечение процесса инновационных изменений

- Разработка программы формирования универсальных учебных действий (пакета надпредметных программ)

- Методическое и организационное сопровождение  внедрения инновационных технологий (в том числе технологий, обеспечивающих эффективную реализацию надпредметных программ) в образовательную и управленческую деятельность

Научно-методический совет

Организация повышения квалификации участников инновационного проекта

Создание  и развитие новых коммуникационных структур в образовательном пространстве лицея, района, города, сетевого взаимодействия всех уровней.

Организационное обеспечение деятельности профессиональных сообществ:

- Проведение совещаний, мастер-классов, планерок по проблемам инновационной деятельности профессиональных сообществ.

- Создание и организация общественных структур по проблемам реализации дополнительной образовательной программы лицея как программы формирования универсальных учебных действий.

Информационное обеспечение деятельности профессиональных сообществ лицея, инновационных коммуникационных сетей:

Организация информационной поддержки развития экспериментальной и  инновационной деятельности профессиональных сообществ лицея.

# 8. Целевая программа "Информационно-образовательная среда лицея"

## 8.1  Обоснование необходимости принятия программы.

Программа «Информационно-образовательная среда лицея» является развитием программы информатизации , которая была принята в 2005 году. Сроки ее реализации были установлены с 2005 по 2010 год. За истекший период были выполнены мероприятия по информатизации, намеченные в программе, достигнуты определенные успехи в области информатизации лицея, сформировано минимальное информационное пространство лицея, состоящее из аппаратно-программных средств, школьной локальной вычислительной сети,  АИСУ, сайта, коллекции электронных образовательных ресурсов, организовано электронное делопроизводство, неуклонно повышается уровень информационной культуры сотрудников лицея в результате планомерной деятельности администрации ОУ в направлении формирования системы повышения квалификации педагогических кадров в сфере ИКТ.

Однако за прошедшие годы существенно изменилась материальная база и технические возможности, предоставляемые промышленностью в области развития средств информатизации и компьютерной техники, повысился уровень информационной культуры педагогов, доступности и объема электронной информации, изменились требования, предъявляемые к обеспечению учебно-воспитательного процесса, электронному документообороту, степени оснащенности рабочих мест учителей и администраторов.

Перспектива внедрения новых образовательных стандартов, реализация национального проекта «Наша новая школа» требуют от всех участников образовательного процесса неукоснительного повышения уровня ИКТ-компетенций работников образовательных учреждений, всех участников образовательного процесса, что подразумевает необходимость активных действий в отношении развития и расширения информационной среды лицея, информатизации всех аспектов его деятельности, делает процесс информатизации УВП неотъемлимой составной частью общей программы развития лицея на ближайшие 5 лет.

В соответствии с вектором развития, определенном в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в лицее планируется постепенный переход от поставок средств информатизации для автоматизации отдельных групп пользователей в ОУ к построению высокотехнологичной среды лицея.

Все эти факторы диктуют необходимость планирования не только процесса модернизации материально-технической базы лицея (оборудования), но и ставят  перед коллективом и администрацией лицея необходимость в смещении акцентов в подготовке и переподготовке педагогических и управленческих кадров.

Одной из главных задач, стоящих перед лицеем является формирование и развитие устойчивых навыков и ИКТ-компетенций всех участников УВП, без которых невозможно достижение основнополагающей цели Программы развития. Отдельно стоит задача обеспечения материально-технической, методической и программной поддержки максимально эффективного использования ИКТ-технологий в процессе работы с одаренными детьми всеми учителями предметниками.

Достижение любой из поставленных Программой развития целей невозможно без автоматизации документооборота, без обеспечения доступа к единому информационному пространству системы образования, как на школьном, региональном, так и на государственном уровне.

Глобальная информатизация общества одна из ведущих доминирующих тенденций XXI века. Стремительное развитие информационных и коммуникативных технологий ведет к формированию постиндустриального информационного общества. Компьютеры и информационные и коммуникативные технологии прочно обосновались, благодаря Президентской программе, в каждой школе. И поэтому сегодня остро встает вопрос о переходе  на качественно новый уровень использования компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Программа «Информационно-образовательная среда лицея» определяет основные направления деятельности по внедрению современных информационных технологий и совершенствованию управленческой деятельности в школе.

Реализация программы должна обеспечивать условия для массового использования ИКТ в образовательном процессе, формирование нового мышления учителя, создание методических и дидактических средств деятельности педагога, обеспечивающих эффективность, доступность и качество образования. Программа  предусматривает развитие информационной образовательной среды. Такая среда должна выступить как средство информационного обеспечения системы образования с одной стороны а, с другой - как набор эффективных средств организации самой образовательной деятельности.

Процесс информатизации является одним из приоритетных (стратегических) направлений в развитии лицея.

## 8.2 	Цели и задачи программы

Основные цели  - создание условий для развития системы образования в лицее средствами современных информационных технологий, повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий, создание единого информационного образовательного пространства.

Задачи программы:

- укрепление учебно-материальной базы лицея;

- повышение квалификации педагогических и административных кадров в области ИКТ

- оснащение компьютерной техникой и развитие локальной сети ОУ;

- тиражирование методических разработок и обмен опытом через организацию сетевых конференций, семинаров, участие в фестивалях, олимпиадах и конкурсах различного уровня;

- модернизация и поддержка школьного сайта в Интернете;

- обновление содержания школьного образования посредством создания школьной медиатеки, внедрение компьютерных технологий обучения в преподавание предметов учебного плана;

- развитие дистанционных форм обучения всех категорий педагогических кадров, учащихся школы;

- создание системы единого электронного документооборота лицея, ведение единой школьной базы данных;

- привлечение родительской общественности к системе электронного документооборота, путем внедрения и использования системы «Электронный дневник»;

- построение системы взаимодействия с родителями, реализация электронных услуг для родителей.

Для решения поставленных задач предполагается:

- Создать благоприятные условия для использования компьютерной техники, новых информационных технологий (НИТ).

- Обеспечить необходимые правовые, научно-методические, организационные, информационные, кадровые и другие условия для перехода на новый уровень использования НИТ.

- Определить, апробировать и внедрить современные подходы к применению НИТ и телекоммуникационных технологий в образовании.

- Создать единую информационную среду обучения (обеспечение образовательного процесса в предметных областях).

- Формировать информационную культуру учащихся, повысить качество образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий.

- Осуществлять развернутый мониторинг образовательной деятельности внедрения ИКТ.

- Развивать контакты c другими ОУ города посредством сети Интернет.

- Автоматизировать документооборот, создать информационно-коммуникативное обеспечение образовательного пространства.

- Создать открытое информационное пространство школы через информационно-образовательную сеть.

- Совершенствовать материально-техническую базу школы, обеспечивающую системное внедрение и активное использование ИКТ.

- Участвовать в региональных и общероссийских программах, конкурсах по информатизации образования, передаче передового педагогического опыта посредством использования глобальной сети.

- Реализовывать программы дополнительного образования, предусматривающие освоение обучающимися новых информационных технологий. В качестве приоритетных направлений принять внедрение цифровых лабораторий

- Обеспечивать функционирование и развитие школьных кабинетов информатики, как центра информатизации:

-   Организация и методика проведения школьных курсов по обучению учителей-предметников новым информационным технологиям и их применению в образовательном процессе.

-    Межпредметные связи на основе новых информационных технологий.
      -   Создание учителями-предметниками мультимедийных методических комплексов для поддержки уроков и электронных курсов.

Формирование единого информационного образовательного пространства лицея подразумевает

- расширение внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс: использование в обучении интерактивных досок, мультимедийных учебников;

- развитие проектной и экспериментальной деятельности педагогического коллектива;

- обобщение педагогического опыта с использованием электронных носителей;

- электронная поддержка общешкольных и внеклассных мероприятий;

- обеспечение программными средами и инструментами для подготовки обучающего, демонстрационного, раздаточного и контролирующего материала;

- создание банка электронных разработок учителей, включающего фрагменты уроков по различным предметам с использованием новых информационных технологий, видеоролики уроков и комментарии к ним, методические разработки, дидактические  материалы;

- организацию на базе школьной библиотеки информационного центра – медиатеку, которая позволит рассматривать школьную библиотеку как средство доступа к информационным образовательным ресурсам, электронным образовательным ресурсам;

- включение в ШЛВС кабинеты начальной школы для поддержки внедрения ФГОС нового поколения

## 8.3 Основные направления реализации программы 
"Информационно-образовательная среда лицея"

| N | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Научно - методическое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Изучение существующего опыта, методических рекомендаций, разработка ежегодных планов поэтапной реализации программы информатизации в школе | 2011-2015 | Зам. Директора по УВР и зам. Директора по ШИС |
| 2 | Систематический анализ ситуации в вопросах информатизации школы, коррекция деятельности и определение путей развития | ежегодно | Зам. Директора по УВР и зам. Директора по ШИС |
| 3 | Определение путей использования средств информатизации в УВП | 2011-2015 | Руководители ШМО |
| Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1 | Проведение информационно - методических совещаний по вопросам информатизации школы | ежегодно | Администрация школы |

| Техническое оснащение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация существующих компьютерных классов | в течение действия программы | Администрация школы |
| 2. | Оснащение средствами информатизации (СИ) учебных и административных помещений лицея | в течение действия программы | Администрация школы |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Обучение педагогического коллектива через КПК, семинары, заседания МО, тематические педагогические советы. | в течение действия программы | Администрация школы Председатели МО |
| 2 | Оказание методической поддержки и проведение консультаций по использованию СИ и программного обеспечения для педагогического коллектива | в течение действия программы | Учителя кафедры информатики и ИКТ |
| Программно - методическое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Анализ рынка технических и программных средств, составление рекомендаций для приобретения школой программных средств | в течение действия программы | зам. Директора по ШИС |
| 2 | Приобретение школой необходимых программных средств | в течение действия программы | Администрация, попечительский совет |
| 3 | Пополнение школьной медиатеки | в течение действия программы | Администрация, зав.библиотекой |
| Информационное обеспечение |  |  |  |
| 1 | Участие в систематическом пополнении банка педагогической информации и доведение ее до педагогов – предметников, расширение коллекции ЦОР, изучение и установка Электронных образовательных ресурсов нового поколения | ежегодно | Зам. Директора по УВР зав.библиотекой учителя кафедры информатики и ИКТ |

# 8.4 Ожидаемые результаты

- Использование компьютерных технологий обучения в преподавании предметов учебного плана;

- изменения дидактической и методической среды ОУ:

  - организация проектной деятельности

  - организация исследовательской деятельности

- использование средств электронных телекоммуникаций в дистанционном обучении педагогов и школьников – проведение вэббинаров, индивидуальная работа, как с одаренными детьми, так и с часто болеющими;

- привлечение сотрудников лицея к систематическому обновлению информации на школьном сайте, как информационном представительстве лицея в глобальной информационной сети;

- ведение педагогами сайтов учебного назначения с элементами дистанционного обучения, а также отдельных страниц школьного сайта, представляющих кафедры лицея,

- создание банка педагогической информации и электронной документации в школе:

1.наличие банка результатов проектной и исследовательской деятельности учащихся,

2.наличие банка электронных методических материалов учителей лицея и организация их хранения и использования,

- организация электронных форм работы с общественностью - взаимодействие с родите- лями при  реализации задач по информатизации ОУ.

Контроль и подведение поэтапных итогов  реализации Программы  осуществляются   на   Педагогическом   совете  лицея,   анализ     работы     каждого   методического объединения по данному направлению проводится на заседании методических объединений и методического совета лицея.

## 8.5 Этапы информатизации

Календарный план реализации поставленных задач.

I. Первый этап   –  2011-2012 учебный год (разъяснительная работа, выявление творческого потенциала педагогического коллектива, модернизация компьютерного парка лицея).

II. Второй этап   –  2012-2013 учебный год (повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя, повышение информационной культуры обучающихся).

III.Третий этап  -  2013-2014 учебный год (укрепление и расширение программной, информационной и материально-технической базы программы информатизации).

IV. Четвертый этап  -  2014-2015 учебный год (завершение формирования единого информационного пространства лицея).

| Этап | Цели и мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 этап 2011/12 | Поставка компьютеров, проекторов, МФУ в учебные кабинеты, включение их в ШЛВС, установка программного обеспечения | Оснащение кабинетов автоматизированными рабочими местами учителей |
|  | Организация образовательного процесса с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий | Расширение внедрения элементов ИКТ в образовательный процесс |
|  | Повышение уровня образовательной подготовки учащихся в области современных информационных технологий, организация дополнительных и кружковых занятий | Рост активности и результативности участия школьников в олимпиадном движении, конференциях и конкурсах, Интернет-олимпиадах. Повышеие качечства подготовки выпускников к сдаче итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ГИА по информатике |
|  | Разработка и утверждение нормативных документов (регламентов и правил доступа) при работе с информационными, аппаратными и программными ресурсами ШЛВС | Повышение информационной надежности функционирования ШИС |
|  | Систематическое повышение квалификации работников лицея – реализация программы «Формирование ИКТ-компететности учителя лицея» | Повышение информационно-технологической культуры педагогов |
|  | Подключение к ШЛВС спортивного зала |  |
|  | Программно-аппаратное обеспечение электронного управления лицеем | Использование СИ для ведения и подготовки данных для гор. Заказов. |
|  | Подключение родителей к системе электронного управления школой путем предоставления электронных услуг с использованием Интернета. | Активное и тесное сотрудничество педагогического и родительского сообществ |
| 2 этап 2012/13 | Закупка компьютеров, проекторов, МФУ в учебные кабинеты, спортивный зал, медицинский кабинет, включение их в ШЛВС, установка программного обеспечения | Оснащение кабинетов автоматизированными рабочими местами учителей, медработников |
|  | Закупка дополнительных наборов цифровой лаборатории Перворобот для проведения занятий Робототехникой, подготовка дополнительных курсов по робототехнике | Привлечение учащихся различных возрастных категорий к занятиям робототехникой |
|  | Поставка компьютеров в компьютерные классы с целью обновления компьютерного парка | Оснащение компьютерных классов необходимым оборудованием – программная и аппаратная реорганизация, повышение результативности и эффективности учебного процесса |
|  | Расширение парка цифровых лабораторий для предметов естественно-научного цикла, разработка дополнительных лабораторных работ | Повышение интереса учащихся к предмету |
|  | Подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе | Повышение квалификации и методическая поддержка учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе через АППО и НМЦ Московского района |
|  | Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий | Укрепление системы использования ИКТ учителями-предметниками; Формирование учебно-методических комплексов по различным предметам школьного курса. Проведение интегрированных уроков с использованием СИ. |
|  | Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий | Проведение лицейских курсов и дополнительных по информационным технологиям для учащихся 9 – 11 классов |
|  | Внедрение образовательных технологий в управленческую деятельность | Расшрение школьной базы данных Делопроизводство на ПК |
|  | Организация досуга школьников | Вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, участие в Интернет-олимпиадах. |
|  | Развитие и совершенствование материальной базы школы | Поставка и покупка преподавательских компьютеров |
|  | Закупка дополнительного оборудования для обеспечения постоянного доступа к средствам ИКТ для учителей и учащихся в школьной библиотеке | Повышение интереса к предметным областям |
|  | Модернизация школьной локальной сети в кабинетах информатики и ИКТ на аппаратном и программном уровнях | Кабинет информатики и ИКТ |
| 3 этап 2013/14 | Развитие информационно-управленческой системы | Работа с управленческими базами данных (РБД, Параграф, БД Метрополитена). |
|  | Подключение родителей к системе электронного управления школой путем расширения предоставляемых электронных услуг с использованием Интернета. | Активное и тесное сотрудничество педагогического и родительского сообществ |
|  | Закупка компьютеров, проекторов, МФУ в учебные кабинеты начальной школы, включение их в ШЛВС, установка программного обеспечения | Оснащение кабинетов автоматизированными рабочими местами учителей |
|  | Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями | Участие в телекоммуникационных проектах, Интернет-олимпиадах. модернизация и поддержка школьного сайта. Обмен информацией с другими ОУ посредством ИКТ – использование электронной почты. |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов | Создание банка данных программного обеспечения. Знакомство учителей с программным обеспечением по предметам |
|  | Развитие и совершенствование материальной базы школы | Поставка цифровой Лаборатории по физике, поставка и покупка преподавательских и административных компьютеров, презентационного оборудования, оргтехники (принтеры, многофункциональные устройства печати) |
|  | Продолжение подготовки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе | Повышение квалификации в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе через курсы НМЦ Московского района, АППО и РЦОКОиТ. |
|  | Организация постоянного доступа к средствам ИКТ для учителей и учащихся | Постоянное оказание методической поддержки учителям-предметникам в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе силами кафедры информатики и ИКТ. Консультирование по организации поиска материалов к урокам для учителей и учащихся, по подготовке презентационных материалов с использованием офисных приложений. Проведение предметных Интернет-олимпиад с использование ЛС компьютерных классов. |
|  | Совершенствование образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий | Продолжение формирования учебно-методических комплексов по различным предметам школьного курса. Наполнение школьного сайта образовательными и информационными материалами для учителей и учащихся. Использование лабораторного комплекса по физике. Проведение интегрированных уроков с использованием СИ. |
| 4 этап 2014/2015 | Развитие банка данных образовательных ресурсов | Накопление программного обеспечения по предметам. |
|  | Закупка компьютеров, проектора, МФУ для организации компьютерного класса для начальной школы | Организация кружковых занятий и включение преподавания предмета информатики и ИКТ в начальной школе |
|  | Закупка компьютеров, проектора, МФУ в библиотеку, включение их в ШЛВС, установка программного обеспечения | Создание медиатеки Поставка компьютеров, оргтехники в библиотеку, подключение их к ШЛС и Информационным базам в Интернет. |
|  | Выделение в единой школьной локальной сети административной ветки для обеспечения конфиденциальности хранимой инормации | Закупка и установка необходимого сетевого программного обеспечения. |
|  | Развитие и модернизация информационно-управленческой системы | Работа с управленческими базами данных (РБД, Параграф, БД Метрополитена), разработка проекта электронного документооборота школы, разработка и внедрение первой очереди системы ведения электронного архива управленческой документации. |
|  | Продолжение подготовки работников лицея в области использования информационно-коммуникационных технологий | Повышение квалификации в области использования информационно-коммуникационных технологий через посещение курсов на базе НМЦ Московского района, АППО и РЦОК. |
|  | Развитие и совершенствование материальной базы школы | Обновление компьютерной техники, комплектация классов учителей-предметников ПК и презентационным оборудованием |
|  | Методическое сопровождение массового внедрения ИКТ в учебный процесс. Включение использования СИ в планы методических объединений лицея. Разработка регламентов эксплуатации школьных зарегистрированных компьютеров, работы в ШЛС, доступа к ресурсам сети Интернет. | Создание банка данных результатов работы учителей в области ИКТ; использование созданных материалов в образовательной деятельности. Использование СИО при подготовке общешкольных учебных и административных мероприятий. Создание и публикация материалов методического и учебного характера |
|  | Организация досуга школьников | Организация дополнительных факультативов и кружков с использованием средств ИКТ |
|  | Обобщение опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса | Проведение методических семинаров |
|  | Развитие и совершенствование материальной базы школы | Комплектация всех кабинетов учителей-предметников ПК и презентационным оборудованием, подключение к ШЛС и сети Интернет. |
|  | Развитие банка данных образовательных ресурсов | Совершенствование работы медиатеки |
|  | Развитие и модернизация информационно-управленческой системы | Работа с управленческими базами данных (РБД, Параграф, БД Метрополитена), внедрение системы ведения электронного архива управленческой документации, подключение родителей к системе электронного управления школой путем предоставления электронных услуг с использованием Интернета. |

# 8.6 Основные результаты внедрения программы.

В результате реализации принятой программы в ГОУ ФМЛ №366 будет создано единое информационное пространство «Учащийся – учитель – администрация – родитель – общественность – власть»

Учителя и работники лицея повысят компетентность в области ИКТ, овладеют различными методиками использования информационных технологий. Учащиеся смогут самостоятельно получать информацию и разрабатывать собственные программы и проекты под руководством учителей.

Родители получат доступ к оперативной информации по УВП в лицее.

Введение постоянного опыта работы с централизованной базой данных лицея, электронным архивом и организация электронного документооборота позволят упростить и систематизировать процесс подготовки и оформления школьной документации, сделают ее прозрачной, повысят ее актуальность и достоверность.

Функционирование единого образовательного пространства обеспечит широкий доступ к информационным ресурсам.

Наличие высокой корпоративной информационной культуры обеспечит внедрение информационных технологий в образовательный процесс и переход школы в новое качество.

Оптимизация трудозатрат руководителей школы освободит время для аналитической и творческой деятельности, наличие оперативной и обобщенной информации для принятия управленческих решений тактического и стратегического характера.

Будут обеспечены базовые принципы функционирования информационно-телекоммуникационной системы: доступность, целостность и конфиденциальность.

Повысится степень удовлетворенности учащимися лицейским образованием, увеличится число выпускников,  владеющих ИКТ-компетенциями.

Повышение профессионального уровня педагогов за счет овладения информационно-коммуникативными технологиями создаст наличие условий для перехода школы в новое качество.

# 9. Целевая программа «Лицей  как обучающая организация»

- Актуальность

Эффективность  деятельности образовательного учреждения, ставящего цели инновационного развития, напрямую зависит от решения задач    профессионального развития учителя силами самой школы как обучающей организации. Процесс развития лицея зависит от того, каким образом, педагогический коллектив лицея вписался в общую концепцию изменений, какими новыми профессиональными умениями овладел, и какая ценностная мотивация  педагогов лежит в основе всех преобразований лицея. Профессиональное поведение учителя, его изменение, становится одной из важнейших проблем, обуславливающих развитие образовательной организации. Учитывая, что обновление образовательной программы лицея является важнейшим  условием  для развития организации, требование повышения квалификации учителей силами самой организации является ключевым.

В условиях подушевого финансирования образовательного учреждения,  благополучие организации напрямую зависит  от качества новых знаний и умений специалистов, среди которых:

- организационные знания (способы совместной профессиональной и управленческой деятельности, система профессиональных ролей, система мотивации);

- продукты профессиональной деятельности (образовательные программы – предметные или надпредметные,  методические пособия и рекомендации, методические разработки,  публикации, иные инновационные продукты);

- люди (их умения, ценности, профессиональные практики).

Обновление образовательной программы силами профессионального сообщества лицея позволит:

- интегрировать профессиональный опыт,  как учителей лицея, так и приглашенных специалистов в области математического образования;

- привлечь социальных партнеров для сотрудничества;

- обеспечить участие родительской общественности как непосредственных  участников процесса изменений;

- обеспечить групповое взаимодействие учителей в рамках профессиональных сообществ, объединенных идеей совершенствования математического образования как условия формирования ключевых и базовых компетентностей лицеистов;

- расширить образовательные возможности лицея;

- повысить квалификации педагогов в области современных образовательных технологий и инновационной деятельности.

- Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа

Компетентность – это проявленная на практике  способность к решению жизненных и профессиональных задач определенного класса, требующая наличия соответствующих установок, знаний, умений и навыков, опыта.  Для физико-математического лицея требуются особые качества специалиста, совмещающего в себе  не только высокий  уровень владения методологией предмета, но и  умениями проектировать универсальные учебные действия, к числу которых относятся:

Познавательные универсальные учебные действия (общеучебные универсальные действия, постановка и решение проблем, моделирование, коммуникативные действия.

Личностные универсальные  учебные действия (самоопределение и смыслообразование, нравственно- эстетическая ориентация, мотивация учебной деятельности).

Регулятивные универсальные учебные действия (умение учиться и способность к организации своей деятельности).

Коммуникативные универсальные учебные действия (взаимодействие, кооперация, коммуникативно-речевые действия).

В условиях углубленного изучения физики и математики ожидания профессиональной подготовки учителя  связаны не только с необходимостью обеспечить высокий уровень подготовки  в выбранном профиле, но и  с расширением круга проблем, к решению которых должны быть подготовлены выпускники  лицея.

Основная проблема, на решение которой направлен сценарный план повышения квалификации «на рабочем месте» научиться жить и работать в условиях изменений.

Создавая условия для реализации  компетентностной модели лицеиста одновременно создаются  возможности для  профессионального развития педагога лицея.

Компетентностная модель учителя лицея

Умения управлять инновационным процессом

ия управлять инновационным процессом

Умение переводить содержание процесса обучения и воспитания в конкретные педагогические задачи

Владение  технологиями проектирования  универсальных учебных действий

Способность ориентироваться в пространстве современных научных проблем

Умение  использовать в профессиональной деятельности различные роли (тьютора, эксперта, модератора и т.д.)

Владение приемами социализирующими и развивающими ребенка

Умение ставить профессиональные задачи, выстраивая под них собственный сценарий профессионального поведения

Владение содержанием и методологией предметной и надпредметной областями образовательной программы

Компетентностная

модель учителя лицея

Владение приемами эффективного взаимодействия с детьми, педагогами, родителями

Обладать проектным мышлением

Сформированность информационной культуры и медиакомпетентности

Умение  оценивать свою деятельность в  предметном и надпредметном обучении.

Владение  диагностическими процедурами оценивания достижений лицеистов в различных видах деятельности

- Социальный эффект от реализации проекта

Готовность педагогического коллектива лицея  к внедрению программ повышенного качества образования - одно из определяющих условий модернизации российского образования.

Комплекс мер, обеспечивающий профессиональное развитие педагогов лицея и,  создающий условия для презентации инновационного педагогического опыта  должен способствовать не только профессиональной успешности педагогов, но и  повышению рейтинга лицея в профессиональной и социальной среде города.

В процессе «обучения действием» происходят изменения  и в условиях развития образовательной организации, и в методах обучения школьников, и в технологиях обучения. А также главным результатом «обучения действием» является освоение навыков по решению проблем междисциплинарного характера и изменение качеств личности. К числу таковых следует отнести:

- формирование и развитие коммуникативных навыков учителя лицея, навыков работы в команде,

- умения представлять и отстаивать собственную точку зрения,

- навыки выработки согласованных решений;

- формирование опыта решения новых профессиональных задач лицейского образования.

В условиях академического обучения взрослых такие задачи  обычно не являются актуальными. Для эффективного проведения  «обучения действием» в условиях обучающей организации, например, лицея, необходимо тщательно отбирать проекты, которые будут реализованы. К числу таких проектов для образовательного учреждения могут быть отнесены проблемы формирования базовых (ключевых) компетентностей школьников, проблема использования новых образовательных технологий обучения, проблема нового качества лицейского образования, проблема, связанная с внутрилицейской  системой оценки качества образования и другие.

Кроме этого социальным эффектом реализации программы может  быть  обогащение профессионального опыта за счет образовательно-формирующего взаимодействия членов педагогического сообщества Санкт-Петербурга.  Сам процесс использования технологии образовательно-формирующего взаимодействия  при  решении задач  непрерывного образования позволяет создать новую социальную среду средствами социального взаимодействия.

- Цели и задачи программы .

Процесс  включения педагога в процесс проектирования инновационной образовательной программы включает в себя  основные элементы, конкретизированные в  задачах:

- согласование целей инновационной деятельности  по  обновлению образовательной программы;

- развитие операционной готовности к реализации образовательной программы;

- проектирование учебных  программ, ориентированных на достижение новых образовательных результатов.

Ключевой задачей  программы является  обеспечение профессиональной готовности педагогов лицея к проектированию и реализации обновленной образовательной программы лицея физико-математического профиля, обеспечивающей социальную успешность личности.

Для решения проблемы  обеспечения профессиональной готовности педагогов к обновлению образовательной программы лицей как обучающая организация  выполняет следующую  последовательность  действий: (этапов работы):

-  актуализация проблемы образовательной организации, связанной с необходимостью обучения  учителей  решать новые профессиональные задачи, связанные с интегративными результатами образования.

- включение  личности в процесс группового взаимодействия по решению проблемы;

- организация командной работы (деятельность группы по решению проблем обновления образовательной программы лицея, а именно: проектирование надпредметных  программ обучения школьников, координация компонентов структуры образовательной программы лицея, конструирование программы формирования универсальных учебных действий);

- подведение итогов (результативность и эффективность групповой деятельности, которая оценивается по результатам образовательной деятельности).

- Мероприятия и механизмы

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Согласование целей инновационной деятельности по обновлению образовательной программы |  |  |  |
| 1. | Организация активных форм обучения педагогов лицея (мастер-классы, «мозговые штурмы, педагогичесие мастерские и др.) | 2011-2013 | Директор, Зам. директора по УВР |
| 2. | Активизация профессиональных коммуникаций (проведение Педагогических чтений, научно-практических конференций, круглых столов, конкурса «Учитель года», создание городских консультативных советов учителей-предметников) | 2011-2015 | Директор, Зам. директора по УВР |
| 3. | Организация работы педагогического коллектива над единой методической темой «Индивидуализация процесса обучения как способ развития творческих способностей учащихся» | 2011-2015 | Директор, зам. директора по УВР |
| - Развитие операционной готовности к реализации образовательной программы |  |  |  |
| 4. | Освоение и использование приемов обучения , требующих от ученика применять мыслительные навыки синтеза, обобщения, эмоциональную и образную память, кинестетический канал приема и переработки информации | 2011-2015 | Зам. директора по УВР, методисты |
| 5. | Освоение и активное применение способов и приемов эффективного общения: диалога, мозгового штурма. | 2011-2015 | Зам. директора по УВР, методисты |
| 6. | Освоение приемов и технологий инновационной образовательной программы | 2011-2015 | Зам. директора по УВР, методисты |
| - Проектирование учебных программ, ориентированных на достижение новых образовательных результатов |  |  |  |
|  | Проектирование учебных программ, ориентированных на достижение новых образовательных результатов | 2011-2015 | Зам. директора по УВР, методисты |
| - Создание системы организационно-педагогической поддержки педагогов лицея |  |  |  |
|  | Создать возможности для межпредметной интеграции членов профессионального сообщества лицея | 2011-2015 | директор |
|  | Включение педагогов в опытно-экспериментальную работу по освоению способов деятельности в профессиональном поле надпредметного обучения. | 2011-2015 | Зам. директора по УВР, методисты |
|  | Обеспечить свободу выбора учителем форм, методов и образовательной практики по созданию развивающей образовательной среды лицея. | 2011-2015 | Зам. директора по УВР, методисты |
|  | Обеспечить разнообразие форм взаимодействия с коллегами в рамках различных профессиональных сообществ | 2011-2015 | Зам. директора по УВР, методисты |
|  | Создать возможности для презентации педагогического опыта в надпредметном обучении | постоянно | Зам. директора по УВР, методисты |
|  | Обеспечить систему методической и организационно- управленческой поддержки для повышения мотивации к инновационному поведению в надпредметном обучении. | 2011-2013 | Зам. директора по УВР |
| - Обновление процедур оценки профессиональных результатов педагогов лицея |  |  |  |
|  | Совершенствование механизма отраслевой системы оплаты труда, ориентированной на результат ( Положение о доплатах и надбавках в образовательном учреждении и независимая оценка качества группами социальной поддержки) | постоянно | директор |
|  | Создание механизма портфолио учителя | 2011-2012 | Зам. дир. по ВР |
|  | Создание системы общественной поддержки педагогов, поддержки со стороны социальных партнеров лицея, родителей, органов государственно-общественного управления | 2011-2013 | директор |
|  | Разработка технологии мониторинга профессиональных компетенций и организационных ресурсов учителя личностно ориентированного образовательного процесса | 2011-2013 | Зам. директора по УВР, методисты |
|  | Разработка процедур самооценки профессионального мастерства учителя лицея | 2011-2015 | Зам. директора по УВР, методисты |

Индикаторы эффективности  управленческих действий по становлению профессиональной компетентности педагогов лицея

Включение  личности педагога в процесс группового взаимодействия по решению проблемы

Организация командной работы (предметных и межпредметных профессиональных сообществ)

МЕХАНИЗМЫ   ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ЛИЦЕЯ

Актуализация проблемы обновления образовательной программы лицея

Обновление  процедур оценки профессиональной деятельности педагогов лицея

Социальный эффект

проектирование надпредметных  программ обучения лицеистов, программ формирования универсальных учебных действий ,

координация компонентов структуры образовательной программы лицея

подведение итогов (результативность и эффективность групповой деятельности)

Образовательный эффект

Педагогический эффект

Сформированность готовности педагога к реализации инновационной образовательной

программы

включение групп учителей по обеспечению программы современным УМК

реализация надпредметных программ «Формирование исследовательской культуры лицеистов», «Творческий интеллект», «Одаренные  дети», «Толерантность- образ жизни»

реализация программы  воспитания и социализации

Деятельность группы по решению проблемы как «обучение действием»

Педагогический совет «Компетентностная модель учителя лицея

Надпредметная программа «Информационная культура лицеиста» (1-4, 5-7, 8-9 кл.)

Элективные курсы с использованием тематики ИКТ

«Информатика в играх и задачах» (1-4 кл_

Создание организационно-педагогических условий для овладения педагогами современными педагогическими технологиями

# 10. Целевая программа «ЗДОРОВЬЕ  И  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ»

Составлена на основании Приказа Президента РФ от 04.02.2010 г. № 271 «Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»».

Физико-математический лицей №366 взаимодействует на основании договора от 01.01.2008 г. «О сотрудничестве ГОУ школы №366 и СПб ГУЗ «Городская поликлиника №51» (детское поликлиническое отделение №31).

Программа является частью Программы развития лицея – «Лицей социального успеха». Одно из положений  Программы развития – это сохранение здоровья как жизненной ценности, а именно:

Поддержка физического и духовного здоровья школьников средствами создания комфортной образовательно-развивающей среды, благоприятного психолого-педагогического климата в обучении и творческой внеучебной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями личности.

Повышение культуры здорового образа жизни и умений сохранения своего жизненного благополучия, управления своим развитием.

Социально-педагогическое сопровождение семьи в помощь ребенку в развитии и сохранении здоровья как жизненной ценности.

Воспитание здоровой личности через воспитание человека, способного на основе активной рефлексии строить свою жизнь, осознанно отвечать на вопросы: «Кто я?», «Как я живу?», «На что я способен?», «Как я готов к социальной деятельности?».

Создание системы учебно-воспитательной работы, ориентирующая школьников на сохранение и развитие здоровья.

Для реализации данной программы в лицее работают:

- медицинская служба;

- социальный педагог;

- логопед.

Целью данной программы является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья (физического, психического, социального) школьников лицея, создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как главному из путей в достижении успеха, повышение работоспособности школьников.

Задачи:

- Формирование понятия у школьников: «Забота о своем здоровье является общественным долгом».

- Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области знания своего организма, физической культуры, спорта, краеведения, туризма.

- Воспитание потребности к систематическим занятиям, физическим упражнениям, ежедневной зарядке, к физическому совершенствованию.

- Содействие к приобретению необходимого минимума знаний в области санитарии и гигиены, медицины, физической культуре и в спорте.

- Обучение жизненно важным двигательным навыкам, умениям, применению их в различных по сложности условиях.

- Развитие основных двигательных качеств через разнообразные формы урочной и внеурочной деятельности.

- Апробация новых форм работы со школьниками, учителями, родителями, общественными организациями.

- Воспитание нетерпимости к вредным привычкам: курению, алкоголю, наркотикам.

Для реализации этих идей и задач проводить следующие мероприятия:

- Обязательные уроки физкультуры: в начальных классах – 2 раза в неделю, в средней и старших классах – 2 раза в неделю.

- Проведение обязательных физкультминуток (начальная школа).

- Проведение акций «Нет вредным привычкам».

- Проветривание всех учебных кабинетов.

- Проведение Дней здоровья (по плану школы).

- Организация работы спортивных секций: баскетбол, ОФП, ГПД, большой теннис, студия «Пируэт».

- Организация и проведение внутришкольных соревнований (по плану школы):

- легкоатлетическое четырехборье (сентябрь-октябрь);

- осенний кросс (сентябрь);

- веселые старты (ноябрь);

- мини-футбол (декабрь);

- настольный теннис (январь);

- военно-спортивные соревнования «А, ну-ка парни!» (февраль);

- «Лыжня России» (февраль);

- первенство школы по волейболу, баскетболу (по графику).

  - Участие в районных спортивных соревнованиях и конкурсах (веселые старты, по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольный теннис, шахматы);

  - Посещение бассейна «Газпром» учащимися 3-4-х классов.

СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| Направление деятельности | Формы работы | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА |  |  |  |  |
| Жизнь и здоровье человека. Болезни, причины возникновения. Здоровы образ жизни. Забота о своем здоровье. Гигиена. Забота о зубах. Утренняя зарядка. Вредные привычки. Правила безопасного поведения. Травмы «Береги здоровье с молоду». Не навреди себе и товарищам. Осторожно- опасно для жизни: переход, транспорт, средства передвижения. | Знания и навыки ЗОЖ | Ежегодно | Классный руководитель | Формирование понятия о том, что забота о своем здоровье общественный долг. Воспитание потребности потребность к систематическим занятиям, физическим упражнениям, ежедневной зарядке, к физическому совершенствованию. Содействие приобретению необходимого минимума знаний в области санитарии и гигиены, медицины, физической культуре и в спорте. Обучение жизненно важным двигательным навыкам, умениям, применению их в различных по сложности условиях. Развитие основных двигательных качеств через разнообразные формы урочной и внеурочной деятельности. Воспитание нетерпимости к вредным привычкам. |
|  | Классные часы и беседы «Здоровье и здоровый образ жизни» | Ежегодно | Классный руководитель |  |
|  | Встречи и беседы с медиками «Твое здоровье в твои руках» | В течение года |  |  |
|  | Беседы и классные часы «Правила дорожного движения» | В течение года |  |  |
|  | Спектакль «Светофор» | Неделя защиты детей |  |  |
|  | Встреча с инспекторами ГИБДД «Дорога – это опасно!» | В течение года |  |  |
|  | Физкультминутки на уроках | ежедневно | Классные руководители |  |
|  | Утренняя зарядка – здоровье в порядке» - ролевые игры, классные часы | В течение года | Классные руководители |  |
|  | Посещение стоматолога «Здоровые зубы – здоровый ребенок» | По графику | Классные руководители |  |
|  | Классные часы «Шалость – это опасность для жизни и здоровья», «10 можно», «10 нельзя» | В течение года | Классные руководители |  |
|  | Спортивные соревнования «Веселые старты» | Октябрь, ноябрь | Учителя физкультуры |  |
|  | Классные часы «Нет вредным привычкам» | В течение года | Классные руководители |  |
| СРЕДНИЕ КЛАССЫ |  |  |  |  |
| Правила для пешеходов. Сигланы для светофора. ГИБДД и его значение. Дорожные поисшествия. Жизнь и здоровье человека. Жизнь – самое главное в жизни человека, умение ее ценить. Болезни, причины, последствия – беда человека. Здоровый образ жизни. Систематическая пропаганда через разнообразные формы и методы работы. Вредные привычки. Вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики. Как сохранить себя и свое здоровье. | Диагностические беседы и классные часы | В течение года | Классные руководители | Обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям. Применение их в различных ситуациях. Развитие основных двигательных качеств. Предупреждение вредных привычек и правонарушающего поведения. Формирование навыков уважительного отношения к жизни и здоровью своих одноклассников. |
|  | Встречи с медработниками «Береги свое здоровье» | В течение года |  |  |
|  | Посещение Музея санитарии и гигиены | По графику |  |  |
|  | Классные часы, беседы «нет вредным привычкам» | В течение года | Классные руководители |  |
|  | Спортивные соревнования: осенний кросс, мини-футбол, настольный теннис, легкая атлетика | В течение года (по графику школы) |  |  |
|  | Работа над лицейским правилом «У нас в лицее не курят» | В течение года | Классные руководители, Зам.директора по ВР, социальный педагог |  |
|  | Классные часы, беседы, рейды «Твой внешний вид – твоя культура и здоровье» | В течение года | Классные руководители |  |
|  | Работа постов порядка и бережливости «Предупреждаем травмы» | В течение года | Зам.директора по ВР |  |
|  | Радиопередачи «Здоровый образ жизни – это выполнение наших правил» | В течение года | Зам.директора по ВР |  |
|  | Проведение НЗД | Апрель | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
|  | Циклы уроков биологии «Здоровый образ жизни – это здорово!» | В течение года | Учитель биологии |  |
|  | Проведение Дней здоровья в Лемболово, автобусные экскурсии «Познавай края родные с пользой для здоровья» | В течение года по плану школы | Классные руководители, учителя физкультуры, зам.директора по ВР |  |
|  | Участие в городской программе «Классы, свободные от курения» | По графику |  |  |
| СТАРШИЕ КЛАССЫ |  |  |  |  |
| Здоровый образ жизни. Вредные привычки. Жизнь и здоровье. Здоровье в руках самого человека. Духовное и физическое здоровье. Забота человека о своем здоровье. Вредные привычки – это вредно для здоровья. Не хочу быть наркоманом. «В здоровом теле – здоровый дух» - хочу жить долго и правильно. Нет наркотикам, курению и алкоголизму. | Пропаганда здорового образа жизни через уроки биологии | В течение года | Учитель биологии | Определение здорового образа жизни выпускника лицея в дальнейшем жизненном пространстве. |
|  | День здоровья в Лемболово | Сентябрь | Классные руководители, учителя физкультуры, зам.директора по ВР |  |
|  | Спортивные соревнования: легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол | Февраль | Учителя физкультуры, ОБЖ |  |
|  | Организация и проведение военно-спортивных игр | Февраль | Учителя физкультуры, учитель ОБЖ |  |
|  | Диалоги-размышление, классные часы, деловые игры «Здоровье и вредные привычки» | В течение года | Классные руководители |  |
|  | Профилактическое посещение врачей поликлиники №31 | По графику района | Классные руководители Социальный педагог |  |
|  | Работа оперативного отряда «Нет вредным привычкам», «здоровье младших в наших руках», «Травма – это опасно для здоровья» | В течение года | Зам.директора по ВР |  |
|  | Классные часы «Я выбираю здоровье и здоровый образ жизни» | В течение года | Классные руководители |  |
|  | Посещение Музея санитарии и гигиены (9-е классы) | Апрель | Классные руководители |  |
|  | Организация и проведение НЗД | Апрель | Учитель ОБЖ., Социальный педагог, зам.директора по ВР |  |

# 11. Проект: «Коуч-сопровождение талантливых детей»

Актуальность создания проекта связана как с внешними факторами, среди которых новые параметры модели развития Российской системы образования, являющиеся ответом на вызовы времени, так и с внутренними, определяющими авторский замысел профессионального сообщества образовательного учреждения. Актуальность Проекта заключается и в том, что опыт работы педагогов ОУ по выявлению и сопровождению учащихся, имеющих повышенный уровень интеллектуального и творческого развития, позволит в определенной степени решить эту проблему и в других образовательных учреждениях подобного типа. Кроме того, сам поиск вариантов достижения новых образовательных результатов школьников является инновационным. Идеи Проекта, касающиеся развития системы поддержки талантливых детей, соответствуют Концепции модернизации российского образования, а также концептуальным положениям Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

## 11.1 Концептуальная модель инновационного  проекта.

Работу с мотивированными учащимися необходимо проводить с учетом знания уровней и особенностей одаренности личности ребенка. Существует общая (умственная) и специальная одаренность.

Общая одаренность проявляется в различных видах деятельности. Специальная одаренность проявляется в конкретных видах деятельности.

Принципы работы с учащимися, имеющими высокий уровень учебно-познавательной мотивации (и одаренными детьми):

- - индивидуализация, дифференциация обучения;

- - создание условий для самостоятельной работы учащегося;

- - максимальное разнообразие возможностей развития личности;

- - возрастание роли внеурочной деятельности;

- - свобода выбора дополнительных образовательных услуг.

С целью создания и совершенствования пространства для инновационного развития школы была поставлена задача: разработать программу работы с учащимися, имеющими высокий интеллектуальный, творческий и учебно-познавательный потенциал.

Поэтому, на первом этапе, мы разработали Проект по коуч-сопровождению талантливых учащихся «Президентский грант талантливым детям!», частью которого является данный проект.

Коучинг – это система реализации совместного социального, личностного и творческого потенциала участников процесса развития с целью получения максимально возможного эффективного результата.

Отличие коуч-сопровождения от других видов сопровождения это ставка на реализацию потенциала самого ученика.

По определению одного из основоположников коучинга Майлза Дауни, коучинг - это искусство содействовать повышению результативности, обучению и развитию другого человека.

Коуч – учитель, проводящий коучинг.

Основная Цель проекта:

Создание условий для поддержки и развития творческой индивидуальности, интеллектуальной и исследовательской активности ребенка; формирования у него устойчивого познавательного интереса к миру знаний, проявляющегося в той или иной форме учебной деятельности; достижение им максимально возможных результатов; развитие одаренности.

Основные адачи проекта:

- создание спектра  возможностей для реализации каждым выпускником образовательного учреждения своего потенциала в различных сферах деятельности

- формирование творческих компетентностей у одаренных детей и готовности их к самообразованию;

- создание системы выявления и сопровождения талантливых детей;

- осуществление индивидуализации, дифференциации обучения, использование личностно-ориентированного подхода развития ученика;

- развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, участие в проектной, исследовательской и экспериментальной деятельности;

- развитие способностей самоактуализации и самоопределения, социальной одаренности;

- повышение квалификации педагогов в области коуч-сопровождения, повышение педагогического мастерства учителей;

- распространение опыта успешных учителей в области выявления и сопровождения талантливых детей среди учителей школы и района;

- распространение позитивных результатов проекта в образовательной системе города в форме семинаров и мастер-классов;

- создание условий для внедрения в практику управления современных развивающих, мыследеятельностных технологий управления  педагогическим коллективом;

- создание методических разработок и управленческих программ для организации работы с одаренными детьми.

## 11.2 Проектирование инновационных изменений

Технология коуч-сопровождения талантливых детей.

Изучение познавательных потребностей        школьников

ОУ как обучающая организация. Овладение педагогами технологией коуч-сопровождения.

Создание системы возможностей и выбора учащимся занятия по интересам

Цели:

- Организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на обеспечение развития общеучебных компетентностей личности учащихся с высоким уровнем интеллектуальных и творческих способностей.

- Создать условия для развития проектно-исследовательских и интеллектуальных компетенций одаренных детей.

- Подготовить учащихся, имеющих повышенные возможности к самореализации и адаптации в социуме.

Задачи:

- Создание банка данных учащихся, имеющих высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности.

- Изучение потребностей обучения учащихся, имеющих высокий уровень учебно-познавательной мотивации.

- Обобщение опыта школы по работе с мотивированными учащимися с целью повышения результативности их обучения.

- Организация сетевого взаимодействия.

- Создание благоприятных условий для раскрытия, развития и проявления задатков и способностей детей.

- Создание системы построения и поддержки индивидуальной образовательной программы одарённого ребёнка, реализация запросов учащихся и их родителей.

- Создание системы выявления и поддержки талантливых детей и их сопровождения.

Сценарный план проекта «Коуч-сопровождение талантливых детей»

| № п/п | Содержание и направления деятельности | Сроки | Ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг интересов, диагностика учебной мотивации и учебной направленности учащихся. | сентябрь | Зам. директора по ВР |
| 2. | Педагогическая диагностика уровня образованности учащихся в том числе: надпредметных умений, учебных затруднений. | октябрь | Заместители директора по УВР |
| 3. | Обсуждение проблем выявления и сопровождения одаренных детей на методических объединениях и планирование системы работы по разноуровневому и дифференцированному подходу в обучении. Назначение наставников (коучей). | август | Председатели МО |
| 4. | Определение уровня целей и задач, содержания работы с мотивированными учащимися (анализ работы ОУ с мотивированными и одаренными учащимися в прошедшем году) | Июнь-август | НМС |
| 5. | Организация занятий по интересам и учебным направленностям в системе дополнительного образования: -факультативные занятия по предметам ; - платные образовательные услуги; - кружки, секции, хоровая студия «Гармония», танцевально-гимнастическая студия «Пируэт»; - консультационные часы для индивидуальной работы с успешными учащимися | В течение года | Директор, Заместители директора по УВР и ВР |
| 6. | Организация сетевой работы: - преподавание расширенного курса информатики преподавателями ГУАП; - организация работы с СПбГУ, ГИТМО, ЛЭТИ и ГУАП в рамках профориентационной работы; - организация и проведение учебной практики 10-классников на базах СПбГУ, ГУАП, ГИТМО и ЛЭТИ; -организация встреч с представителями профессорско-преподавательского состава СПбГУ, ГУАП, ЛЭТИ и др.; - продолжение сотрудничества с зоопарком и ДДТ; -участие в семинарах и конференциях научных организаций города; -организация экскурсий в ФТИ им.А.Ф.Иоффе, ЦНИИ им. акад.А.Н.Крылова и др. | В течение года | Зам.директора по УВР Методисты кафедр Учителя |
| 7. | Мониторинг интеллектуального развития учащихся 5 и 8 классов. | ежегодно | Директор Зам.директора по ВР |
| 8. | Выбор тематики проектов и исследований для талантливых детей. Презентация продуктов самообразования (проектной и исследовательской направленности)- раз в четверть на кафедрах и лучших : в конце марта на Дне науки. | В течение года | Заместители директора Учителя- предметники |
| 9. | Анализ жизненных планов учащихся 10 – 11 классов | В течение года | Зам.дир. по ВР Кл.руководители |
| 10. | Создание здоровьесберегающей среды, социальная защита учащихся: -комплектование 8-10 классов на основе диагностических исследований с учетом уровня образованности, развития и способностей каждого ребенка; -создание комфортных условий обучения; -анализ состояния здоровья учащихся; -индивидуальное консультирование специалистов ЦПМСС. | В течение учебного года | Директор Заместители директора Соц.педагог Мед.работник. |
| 11. | Консультации по предметам для учащихся других школ (математика, физика, английский язык, русский язык). | Апрель-май ежегодно | Учителя, Зам. дир.поУВР |
| 12. | Прием учащихся с соответствующим уровнем образования на вакантные места во 2-10 классы. | Август | Администрация |
| 12. | Создание условий для равноправного взаимодействия школы и семьи в развитии личности учащегося. | В течение года | Директор Родители Соц.педагог |
| 13. | Изучение социального заказа родителей мотивированных учащихся с целью определения направлений сотрудничества школы, родителей и детей (анкетирование, индивидуальные консультации, беседы с родителями, административные совещания, заседания родительского комитета и попечительского совета) | В течение учебного года | Директор Соц.педагог Кл.руководи-тели |
| 14. | Осуществление совместной работы педагогического коллектива и родителей по созданию условий успешности обучения мотивированных учащихся (проведение тестирования, предметных и познавательных экскурсий, профориентационных мероприятий и др.) | В течение учебного года | Администрация Члены попечи-тельского совета Кл.руководители |
| 15. | Осуществление взаимодействия родителей и учащихся с целью развития творческих и интеллектуальных способностей в ходе участия в системе дополнительного образования, внеурочной деятельности (участие в общешкольных мероприятиях, системе дополнительного образования) | В течение учебного года | Администрация Члены родительского комитета |
| 16. | Расширение и координация работы органа ученического научного общества «Школьный интеллектуальный клуб». | постоянно | Руководитель ШИК |
| 17. | Организация и проведение «Математических каникул» | 4 раза в год | Руководитель программы |
| 18. | Организация работы МО по применению в учебном процессе современных педагогических технологий, в том числе технологии активного обучения (проектной, исследовательской деятельности, модульного и надпредметного обучения) | В течение года | Зам.дир. по УВР Председатели МО. |
| 19. | Непрерывный мониторинг развития и саморазвития личности школьника; выявление и оценка индивидуального роста учащихся (дневники сопровождений). | В течение года | Классные руководители, коучи |
| 20. | Разработка механизмов для самооценки достижений каждым учащимся школы. Сделать Портфолио одним из элементов воспитательной и образовательной деятельности. | В течение года | Председатели МО. Кл. руководители |
| 21. | Участие в городских и районных конкурсах исследовательских работ, научно-практических семинарах и конференциях; олимпиадах районного, городского и всероссийского уровней, в международных олимпиадах и тестированиях. Организация сопровождения. | ежегодно | Зам.директора, коучи |
| 22. | Организация и проведение круглогодичной олимпиады по математике. | ежегодно | Методист |
| 23. | Организация и проведение олимпиад «Математические каникулы» и «Японские головоломки» для учащихся 5 – 7 кл. | ежегодно | Руководитель группы |
| 25 | Подведение итогов за год. Организация общешкольного праздника для чествования наиболее успешных учащихся и их наставников. | Май Октябрь | Администрация Учителя Родители Выпускники |

Ожидаемые результаты:

- Увеличение посещаемости предметных кружков, факультативных часов, индивидуальных консультаций.

- Возрастание интереса учащихся к проектно-исследовательской работе.

- Создание банка данных учащихся, имеющих высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности.

- Осознанный выбор дальнейшего пути выпускниками.

- Рост личностных достижений учащихся.

- Рост числа победителей олимпиад и конкурсов.

- Сохранение и преумножение контингента способных учащихся.

- Рост включенности родителей учащихся в образовательный процесс и жизнь образовательного учреждения.

Управление проектом.

Создание условий для реализации инновационного проекта  требует координации действий профессиональных сообществ  ОУ (методических объединений, предметных  кафедр, межпредметных сообществ, временных команд и групп). Научно-методический совет, в функции которого входит управление инновациями в образовательном учреждении  осуществляет такую координацию, в логике которой должно быть обеспечено как научно-методическое, так и организационно-деятельностное сопровождение процесса  развития.

## 11.3 Социальный эффект от реализации проекта.

Наличие в ОУ публичного отчета, представление результатов работы на сайте образовательного учреждения является необходимым элементом системы управления качеством образования. Характеристикой эффективности проекта является положительная оценка родительской общественностью инноваций, что обеспечивает высокий рейтинг образовательного учреждения в образовательной системе Санкт-Петербурга. Более того, ключевым социальным эффектом от реализации проекта  является новое видение понимания успешности выпускника с точки зрения  таких  новых   показателей  как:

- личностное развитие  обучающегося - готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала, высокой социальной мобильности на основе непрерывного образования и компетенции «уметь учиться»;

- познавательное развитие – формирование у учащихся научной картины мира; развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения;

- коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, готовности к продуктивному взаимодействию.

## 11.4 Показатели эффективности  реализации проекта.

Эффективность  реализации проекта  может оцениваться повышением роли индивидуальных достижений учащихся, повышением степени социальной удовлетворенности образовательным процессом со стороны учащихся и их родителей, а также по степени эффективности системы выявления и сопровождения талантливых детей.

Показатели эффективности                                      Единица измерения показателя

реализации проекта

Степень повышение роли индивидуальных достижений в оценке обученности учащихся и роли портфолио в оценке развития учащегося

Повышение роли индивидуальных достижений в развитии учащихся

Рост численности учащихся, проходящих обучение по индивдуальному образовательному маршруту с использованием проектной и исследовательской деятельности, в условиях коуч-сопровождения.

Увеличение победителей и участников олимпиад, конкурсов и спортивных соревнования; увеличение числа участников и призеров научных конференций и семинаров.

Повышение степени удовлетворения социальных потребностей

Построение системы коуч-сопровождения учащихся, способствующей выявлению и поддержке талантливых детей в различных сферах их жизнедеятельности.

Степень повышение удовлетворенности учащихся и их родителей индивидуальными результатами работы.

Повышение эффективности управления

Увеличения количества и разнообразия программ доп. образо-вания, согласованных с учебными программами по предметам предметам.

Степень вовлечение родителей через систему государственно-общественного управления в процесс реализации проекта.

Уровень развитие материально-технической базы, программного обеспечения и лабораторного оборудования образовательной среды ОУ.

Создание системы внутришкольных стимулов выявления и поддержки талантливых детей.

Тиражирование  результатов реализации проекта:

планируется разработать: учебно-методический продукт по коуч-сопровождению; программы обучения педагогов; локальные нормативные акты, методические рекомендации; контрольно-измерительные материалы.

# 12. Управление  программой.

Создание условий для проектирования перспективной Программы развития требует координации действий профессиональных сообществ  лицея (методических объединений, предметных  кафедр, межпредметных сообществ, временных команд и групп). Научно-методический совет, в функции которого входит управление инновациями в лицее  осуществляет такую координацию, в логике которой должно быть обеспечено как научно-методическое, так и организационно-деятельностное сопровождение процесса  развития.

Показатели эффективности реализации программы.

Эффективность реализации программы определяется сформированностью основных показателей, характеризующих профессиональную компетентность педагогов лицея. Кроме этого, учитывая, что лицей как обучающая организация, формирует социальный заказ на стандарты качества лицейского образования, в показатели эффективности организации, транслирующей свой управленческий и профессиональный опыт входят такие показатели как:

- востребованность профессионального опыта лицея в профессиональном сообществе города и  района

- сформированность  и технологичность Программы развития.

Учитывая, что получение  новых результатов образования, связанных с требованием новых государственных стандартов, требует нового качества компетентностей педагога лицея, то показателями профессиональной готовности педагогов  к обеспечению   личностных, метапредметных и предметных результатов лицеистов являются следующие компоненты:

- Ценностно-целевой компонент характеризуется  выделением ценностей, заявленных в инновационной образовательной программе в составляющую профессиональной деятельности.

- Деятельностно-технологический компонент  предполагает овладение технологическим потенциалом профессиональной деятельности во всей его совокупности составляющих;

- Готовность к интеграции, включающая  в себя компоненты самоанализа, умения позволяющие выявить наиболее продуктивные способы профессионального саморазвития, а также умение использовать профессиональное взаимодействие для  повышения квалификации.

# 13. Целевая программа «Система управления качеством образовательного процесса».

Программа носит многокомпонентный  характер и  концентрирует все основные  ресурсы для достижения более  высокого уровня  качества образования.

Программа призвана  непосредственно  влиять на  управление  качеством образовательного процесса, на организацию и  обеспечение  его составляющих, на оптимизацию  образовательных  технологий и создание  ясных критериев достижимости результата.

Программа  создает возможности оперативно корректировать  образовательный процесс, персонализировать и индивидуализировать его  формы.

Обладая сформированной системой  организационно -педагогического  взаимодействия, школа  стоит перед вызовами, обусловившими  инновационные  формы управления, среди которых  повышение эффективности управленческой деятельности в условиях нормативно-подушевого финансирования, новой системы оплаты труда. Принципы менеджмента качества образования, выработка  новой организационной культуры управления должны лежать в основе стратегии развития.

Цели:

- Моделирование лицея как центра  математического образования района.

- Обеспечить качество образования, соответствующее требованиям инновационного  развития экономики, современным потребностям общества  и каждого выпускника.

Задачи:

- Создание системы комплексного  взаимодействия всех субъектов образования, направленного на управление  качеством.

- Создание критериальной основы качества  образования.

- Создание ИКТ- ресурсов, поддерживающих и обеспечивающих  систему управления  качеством.

- Расширение  спектра возможностей социального взаимодействия  для  использования механизмов независимой оценки качества образования.

Реализация программы

| №п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование оптимальной модели управления в условиях модернизации школы | 2011-2013 гг. | Администрация |
| 2 | Совершенствование аналитической деятельности в школе, выявление ключевых проблем | 2011-2013 гг. | Администрация |
| 3 | Обеспечение дальнейшей профессиональной подготовки управленческого звена лицея и кадрового резерва | 2011-2015 гг. | Директор |
| 4 | Оптимизация деятельности председателей методических объединений. Создание на школьном web-сервере виртуальных методологических объединений с накоплениями всей необходимой информации | 2011-2014 гг. | Администрация, методический совет лицея |
| 5 | Дальнейшая оптимизация структуры функциональных обязанностей администрации лицея | 2011-2015 гг. | Администрация |
| 6 | Определение приоритетных направлений развития лицея как основы управления инновационной деятельности | 2011-2012 гг. | Администрация |
| 7 | Совершенствование базы данных системы управления школой | 2011-2015 гг. | Директор, секретарь школы |
| 8 | Совершенствование органов учительского самоуправления | 2011-2015 гг. | Зам. директора по ВР |
| 9 | Оптимизация деятельности Методического совета школы как органа учительского самоуправления | 2011-2015 гг. | Администрация, методисты |
| 10 | Совершенствование системы экономического стимулирования работников лицея | 2011-2015 гг. | Директор |
| 11 | Расширить спектр дополнительных платных образовательных услуг | ежегодно | Директор |
| 12 | Разработать систему мониторинга качества образовательной деятельности в школе | 2011-2012 г. | Администрация |
| 13 | Поддержка инновационной деятельности учителей | постоянно | Администрация |
| 14 | Регулярные изучение мнения родителей и учащихся о школе, определение социального заказа | ежегодно | Соц. Педагог |
| 15 | Организация социального прогнозирования деятельности лицея | ежегодно | Соц. Педагог |
| 16 | Активизация деятельности органов общественного самоуправления (Совет школы, Методически совет, Попечительский совет, Лицейский совет, Совет старшеклассников) | постоянно | Администрация, руководители советов |
| 17 | Создать электронную инфраструктуру лицея | 2015 г. | Администрация |
| 18 | Издание информационно-методических материалов с отражением опыта школы в области системного управления качеством образования, отражение этого опыта на сайте лицея | ежегодно | Администрация |
| 19 | Совершенствование системы контроля. Участие в различных мероприятиях по внешней оценке качества образования | ежегодно | Администрация |

Ожидаемые результаты:

- Создание  системы, в которой  действуют понятные принципы  и признаки  качества,  как процесса  образования, так и образовательного результата.

- Создание  механизма  контроля и управления качеством  в сложной многомодульной и вариативной  образовательной среде.

- Расширение участия субъектов образовательного процесса   в управлении школой.

# 14. Целевая программа «Материально-техническое и  ресурсное  обеспечение образовательного процесса».

Цель: совершенствование  материальной  базы для оптимального  функционирования лицея.

Задачи:

- Достижение достаточной нормативной  полноты регулярного  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса.

- Формирование  системы финансирования  деятельности лицея  на основе сочетания  бюджетного и внебюджетного финансирования.

- Расширить возможности школы в привлечении  дополнительных  финансовых  средств  на основе  участия в грантовой деятельности.

- Создание комфортных условий образовательной  деятельности  для всех субъектов педагогического процесса.

Реализация программы:

| №п/п | Мероприятия | Финансирование | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение мультимедийного оборудования | бюджетное и внебюджетное | 2011-2015гг. |
| 2 | Приобретение 2-х цифровых лабораторий «Робототехника» | бюджетное | 2011-2013г г. |
| 3 | Ремонт кабинетов | спонсорские средства | ежегодно |
| 4 | Оснащение кабинетов | спонсорские средства | 2011-2015г г. |
| 5 | Ремонт и оснащение столовой | бюджетное | 2012-2013гг. |
| 6 | Модернизация цифровой лаборатории «Архимед» (физика) | внебюджетное | 2012-2013гг. |
| 7 | Приобретение цифровых лабораторий «Химия», «Биология» | бюджетное | 2011-2015гг. |
| 8 | Установка видеонаблюдения | спонсорские средства | 2011-2013г г. |
| 9 | Модернизация ПО для соответствия требованиям новых стандартов | бюджетное и внебюджетное | 2011-2015гг. |
| 10 | Оснащение кабинетов компьютерной техникой и интерактивными досками | бюджетное и внебюджетное | 2011-2015гг. |
| 11 | Обслуживание высокотехнологичного оборудования | бюджетное | постоянно |
| 12 | Закупка комплектующих материалов | бюджетное | 2011-2015гг. |
| 13 | Оборудование медиатеки | бюджетное, внебюджетное и спонсорские средства | 2011-2015гг. |
| 14 | Ремонт и оборудование библиотеки |  |  |
| 15 | Ремонт и модернизация системы громкой связи и системы телефонии | внебюджетное | 2012-2014гг. |
| 16 | Ремонт, модернизация и обслуживание системы пожарной безопасности | бюджетное | постоянно |
| 17 | Обновление и оснащение медкабинета | бюджетное | постоянно |
| 18 | Модернизация спортивной площадки и стадиона | бюджетное | 2013-2015гг. |
| 19 | Повышение квалификации педагогических кадров лицея | бюджетное и внебюджетное | постоянно |

Ожидаемые результаты:

- Укрепление  материальной базы  лицея  за счет привлечения  различных источников финансирования.

- Привлечение всех субъектов образовательного процесса к работе  по укреплению МТБ лицея.

- Расширение системы общественной поддержки школы.

- Повышение качества  учебно-воспитательного процесса.

- Обеспечение соблюдения правил техники безопасности при проведении  учебных занятий и внеклассных мероприятий.

- Создание оптимальных условий для работы  педагогов.

- Приведение материальной базы учебного процесса в соответствие с современными требованиями.

Механизм управления реализацией программы:

- По каждому из проектов будут созданы  проблемные  творческие  группы, ответственные за его реализацию.

- Функцию общей координации реализации программы выполняет Методический совет школы.

- Мероприятия по  реализации проектов являются основой годового плана работы школы.

- Информация о ходе  реализации программы  в целом и   отдельных подпрограмм  ежегодно представляется  на общешкольной научно- практической  конференции.

- Каждый из проектов (группы проектов) курируется  одним из заместителей директора , которые  ежегодно представляют аналитическую справку о ходе  реализации  программы  развития образовательной системы школы.

- Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия  решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в программы реализации отдельных  проектов решает Совет школы.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- Формирование единой образовательной среды образовательной  среды лицея, характеризующейся единым ценностно-целевым полем  всех   субъектов образовательного процесса

- Создание  модели  лицея  как центра  математического образования района

- Рост образовательных и творческих достижений  всех субъектов образовательного процесса

- Повышение  качества  образования, подтвержденное результатами независимой экспертизы

- Совершенствование  школьной инфраструктуры и улучшение материально-технической базы лицея

- Активное включение родителей  в образовательный процесс.

- Расширение доли дополнительных средств, привлекаемых из различных источников финансирования.